## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
BLOCO DE LABORATÓRIOS PARA O CURSO DE MEDICINA - BLOCO A |  | SINAPI - 05/2018 - RN ORSE - 02/2018 - SE SEINFRA - 024 - CE | Padrão - 23,05% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,27% |  | 0,0% - Não Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 99.417,47 | 100,00% 99.417,47
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 50.116,15 | 100,00% 50.116,15
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 76.165,49 | 100,00% 76.165,49
4 | ESTRUTURA | 100,00% 459.889,61 |  | 50,00% 229.944,81 | 50,00% 229.944,81
5 | ALVENARIAS | 100,00% 187.843,25 |  |  | 10,00% 18.784,33 | 50,00% 93.921,63 | 40,00% 75.137,30
6 | COBERTURA | 100,00% 67.176,92 | [5 empty] | 100,00% 67.176,92
7 | FORRO | 100,00% 96.736,61 | [10 empty] | 100,00% 96.736,61
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 178.217,89 |  |  |  | 30,00% 53.465,37 | 40,00% 71.287,16 | 30,00% 53.465,37
9 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 100,00% 54.160,54 | [5 empty] | 50,00% 27.080,27 |  |  |  |  | 50,00% 27.080,27
10 | AR-CONDICIONADO | 100,00% 10.309,00 |  |  |  | 30,00% 3.092,70 | 40,00% 4.123,60 | 30,00% 3.092,70
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 100,00% 44.228,90 |  |  |  | 30,00% 13.268,67 | 40,00% 17.691,56 | 30,00% 13.268,67
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 29.365,01 |  |  |  | 30,00% 8.809,50 | 40,00% 11.746,00 | 30,00% 8.809,50
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 51.956,09 |  |  |  | 30,00% 15.586,83 | 40,00% 20.782,44 | 30,00% 15.586,83
14 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 202.271,28 | [6 empty] | 25,00% 50.567,82 | 25,00% 50.567,82 | 25,00% 50.567,82 | 25,00% 50.567,82
15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 8.892,09 |  |  |  | 30,00% 2.667,63 | 40,00% 3.556,84 | 30,00% 2.667,63
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 71.911,48 |  |  |  | 30,00% 21.573,44 | 40,00% 28.764,59 | 30,00% 21.573,44
17 | REVESTIMENTOS | 100,00% 306.705,50 | [6 empty] | 25,00% 76.676,38 | 25,00% 76.676,38 | 25,00% 76.676,38 | 25,00% 76.676,38
18 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 174.703,24 | [6 empty] | 25,00% 43.675,81 | 25,00% 43.675,81 | 25,00% 43.675,81 | 25,00% 43.675,81
19 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 100,00% 134.865,04 | [6 empty] | 25,00% 33.716,26 | 25,00% 33.716,26 | 25,00% 33.716,26 | 25,00% 33.716,26
20 | PINTURA | 100,00% 73.000,29 | [10 empty] | 100,00% 73.000,29
21 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 27.358,18 | 10,00% 2.735,82 | [5 empty] | 90,00% 24.622,36
22 | DIVERSOS | 100,00% 140.196,78 | [11 empty] | 100,00% 140.196,78
23 | URBANIZAÇÃO PARCIAL DE ESTACIONAMENTO | 100,00% 26.857,87 | [11 empty] | 100,00% 26.857,87
24 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 186.714,67 | 8,33% 15.553,33 | 8,33% 15.553,33 | 8,33% 15.553,33 | 8,33% 15.553,33 | 8,33% 15.553,33 | 8,33% 15.553,33 | 8,33% 15.553,33 | 8,33% 15.553,33 | 8,33% 15.553,33 | 8,33% 15.553,33 | 8,33% 15.553,33 | 8,37% 15.628,02
Porcentagem Mensal |  |  | 8,84% | 8,90% | 9,58% | 8,26% | 9,01% | 8,27% | 8,87% | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,70% | 6,62%
Custo Mensal |  |  | 243.988,26 | 245.498,14 | 264.282,46 | 227.939,10 | 248.642,82 | 228.274,66 | 244.811,96 | 220.189,60 | 220.189,60 | 220.189,60 | 212.370,50 | 182.682,67
Porcentagem Acumulada |  |  | 8,84 | 17,74 | 27,32 | 35,58 | 44,59 | 52,87 | 61,74 | 69,72 | 77,70 | 85,68 | 93,38 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 243.988,26 | 489.486,39 | 753.768,85 | 981.707,95 | 1.230.350,77 | 1.458.625,43 | 1.703.437,38 | 1.923.626,98 | 2.143.816,58 | 2.364.006,18 | 2.576.376,68 | 2.759.059,35
[11 empty] | Total sem BDI |  | 2241829.71
[11 empty] | Total do BDI |  | 517229.64
[11 empty] | Total Geral |  | 2759059.35
_______________________________________________________________ KAIQUE YURI MARCIO ARAÚJO ENG. CIVIL - CREA/RN: 2108321810 MAT. SIAPE: 1249005