## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE PÓS-COLHEITA DO MILHO - LAPOM 2018 |  | SINAPI - 05/2018 - RN ORSE - 03/2018 - SE SEINFRA - 024 - CE AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO | Padrão - 23,05% Equipamento para Aquisição Permanente - 17,74% |  | 0,0% - Não Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 68.820,01 | 49,49% 34.059,02 | 14,76% 10.157,83 | 18,14% 12.483,95 | 17,61% 12.119,20
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 30.938,79 | 88,16% 27.275,64 |  | 11,84% 3.663,15
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 9.699,79 | 83,20% 8.070,23 | 16,80% 1.629,56
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 58.225,67 | 50,09% 29.165,24 | 45,03% 26.219,02 | 4,88% 2.841,41
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 5.910,02 | 44,36% 2.621,68 |  |  | 55,64% 3.288,34
6 | PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS | 100,00% 45.076,14 | 31,00% 13.973,60 | 63,00% 28.397,97 | 6,00% 2.704,57
7 | REVESTIMENTO E ACABAMENTOS | 100,00% 79.050,65 |  | 45,00% 35.572,79 | 38,00% 30.039,25 | 17,00% 13.438,61
8 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 32.072,01 | 31,00% 9.942,32 | 42,00% 13.470,24 | 27,00% 8.659,44
9 | FORRO | 100,00% 16.535,83 |  |  |  | 100,00% 16.535,83
10 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 100,00% 13.089,95 |  |  | 89,00% 11.650,06 | 11,00% 1.439,89
11 | ESQUADRIAS | 100,00% 40.638,17 |  |  | 34,00% 13.816,98 | 66,00% 26.821,19
12 | SERRALHARIA | 100,00% 9.457,74 |  | 100,00% 9.457,74
13 | PINTURA | 100,00% 12.970,72 |  |  | 73,23% 9.498,46 | 26,77% 3.472,26
14 | BANCADAS E PRATELEIRAS | 100,00% 11.767,07 |  |  | 92,09% 10.836,29 | 7,91% 930,78
15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E APARELHOS SANITÁRIOS | 100,00% 23.561,88 |  | 35,15% 8.282,00 | 64,85% 15.279,88
16 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 3.237,23 |  |  | 100,00% 3.237,23
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 28.788,48 |  | 21,00% 6.045,58 | 49,00% 14.106,36 | 30,00% 8.636,54
18 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA/TELEFÔNICA | 100,00% 6.466,35 |  |  |  | 100,00% 6.466,35
19 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 505,00 |  |  | 78,00% 393,90 | 22,00% 111,10
20 | COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 1.342,38 |  |  |  | 100,00% 1.342,38
21 | DIVERSOS | 100,00% 4.407,43 |  |  |  | 100,00% 4.407,43
Porcentagem Mensal |  |  | 24,89% | 27,70% | 27,70% | 19,70%
Custo Mensal |  |  | 125.107,73 | 139.232,74 | 139.210,92 | 99.009,91
Porcentagem Acumulada |  |  | 24,89 | 52,60 | 80,30 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 125.107,73 | 264.340,47 | 403.551,40 | 502.561,31
|  |  | Total sem BDI |  | 408820.44
|  |  | Total do BDI |  | 93740.87
|  |  | Total Geral |  | 502561.31
_______________________________________________________________ CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA