## Buttons
Obra
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VILA UNIVERSITÁRIA MASCULINA DA UFERSA NO CAMPUS MOSSORÓ-RN
Cronograma Físico e Financeiro
|  |  |  | 3 CASAS (10, 11 E 12) | [7 empty] | 3 CASAS (7, 8 E 9) | [7 empty] | 3 CASAS (4, 5 E 6) | [7 empty] | 3 CASAS (1, 2 E 3) | [7 empty] | 3 CASAS (13, 14 E 15) | [7 empty] | 2 CASAS (16 E 17)
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | DIAS | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 |  | 75 |  | 90 |  | 105 |  | 120 |  | 135 |  | 150 |  | 165 |  | 180 |  | 195 |  | 210 |  | 225 |  | 240 |  | 255 |  | 270 |  | 285 |  | 300 |  | 315 |  | 330 |  | 345 |  | 360
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35751.55 |  | 8802.9994 | 24.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5774.6894 | 16.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5774.6894 | 16.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5774.6894 | 16.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5774.6894 | 16.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3849.7929 | 10.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2490.48 |  | 2490.48 | 100%
1.2 | REGULARIZAÇÃO DA OBRA (CREA-RN) | 537.83 |  | 537.83 | 100%
1.3 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 3900 |  | 688.2353 | 17.65% | [6 empty] | 688.2353 | 17.65% | [6 empty] | 688.2353 | 17.65% | [6 empty] | 688.2353 | 17.65% | [6 empty] | 688.2353 | 17.65% | [6 empty] | 458.8235 | 11.76%
1.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | 12517.61 |  | 2208.99 | 17.65% | [6 empty] | 2208.99 | 17.65% | [6 empty] | 2208.99 | 17.65% | [6 empty] | 2208.99 | 17.65% | [6 empty] | 2208.99 | 17.65% | [6 empty] | 1472.66 | 11.76%
1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO. | 1951.35 |  | 344.3559 | 17.65% | [6 empty] | 344.3559 | 17.65% | [6 empty] | 344.3559 | 17.65% | [6 empty] | 344.3559 | 17.65% | [6 empty] | 344.3559 | 17.65% | [6 empty] | 229.5706 | 11.76%
1.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 14354.28 |  | 2533.1082 | 17.65% | [6 empty] | 2533.1082 | 17.65% | [6 empty] | 2533.1082 | 17.65% | [6 empty] | 2533.1082 | 17.65% | [6 empty] | 2533.1082 | 17.65% | [6 empty] | 1688.7388 | 11.76%
2 | REVESTIMENTOS | 266863.68 |  | 0 | 0% | 47093.5906 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47093.5906 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47093.5906 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47093.5906 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47093.5906 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31395.7271 | 11.76% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | 1419.4 |  |  |  | 250.4824 | 17.65% | [6 empty] | 250.4824 | 17.65% | [6 empty] | 250.4824 | 17.65% | [6 empty] | 250.4824 | 17.65% | [6 empty] | 250.4824 | 17.65% | [6 empty] | 166.9882 | 11.76%
2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | 22174.52 |  |  |  | 3913.1506 | 17.65% | [6 empty] | 3913.1506 | 17.65% | [6 empty] | 3913.1506 | 17.65% | [6 empty] | 3913.1506 | 17.65% | [6 empty] | 3913.1506 | 17.65% | [6 empty] | 2608.7671 | 11.76%
2.3 | ACABAMENTO DE FACES INTERNAS DE VÃOS DE EQUADRIAS OU DE PASSAGEM, EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) COM ESPESSURA DE 20MM, COM LARGURA QUE VARIA ENTRE 13 E 20CM. | 15596.28 |  |  |  | 2752.2847 | 17.65% | [6 empty] | 2752.2847 | 17.65% | [6 empty] | 2752.2847 | 17.65% | [6 empty] | 2752.2847 | 17.65% | [6 empty] | 2752.2847 | 17.65% | [6 empty] | 1834.8565 | 11.76%
2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM (PLACA 30X30 CM COM 9 PEÇA 10X10 CM), INLCUSIVE REJUNTAMENTO. | 104751.02 |  |  |  | 18485.4741 | 17.65% | [6 empty] | 18485.4741 | 17.65% | [6 empty] | 18485.4741 | 17.65% | [6 empty] | 18485.4741 | 17.65% | [6 empty] | 18485.4741 | 17.65% | [6 empty] | 12323.6494 | 11.76%
2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, INLCUSIVE REJUNTAMENTO. | 122922.46 |  |  |  | 21692.1988 | 17.65% | [6 empty] | 21692.1988 | 17.65% | [6 empty] | 21692.1988 | 17.65% | [6 empty] | 21692.1988 | 17.65% | [6 empty] | 21692.1988 | 17.65% | [6 empty] | 14461.4659 | 11.76%
3 | PINTURA | 87928 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15516.7059 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15516.7059 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15516.7059 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15516.7059 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15516.7059 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10344.4706 | 11.76%
3.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | 3536 | [7 empty] | 624 | 17.65% | [6 empty] | 624 | 17.65% | [6 empty] | 624 | 17.65% | [6 empty] | 624 | 17.65% | [6 empty] | 624 | 17.65% | [6 empty] | 416 | 11.76%
3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | 21726 | [7 empty] | 3834 | 17.65% | [6 empty] | 3834 | 17.65% | [6 empty] | 3834 | 17.65% | [6 empty] | 3834 | 17.65% | [6 empty] | 3834 | 17.65% | [6 empty] | 2556 | 11.76%
3.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | 404.02 | [7 empty] | 71.2976 | 17.65% | [6 empty] | 71.2976 | 17.65% | [6 empty] | 71.2976 | 17.65% | [6 empty] | 71.2976 | 17.65% | [6 empty] | 71.2976 | 17.65% | [6 empty] | 47.5318 | 11.76%
3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | 2384.35 | [7 empty] | 420.7676 | 17.65% | [6 empty] | 420.7676 | 17.65% | [6 empty] | 420.7676 | 17.65% | [6 empty] | 420.7676 | 17.65% | [6 empty] | 420.7676 | 17.65% | [6 empty] | 280.5118 | 11.76%
3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | 4097 | [7 empty] | 723 | 17.65% | [6 empty] | 723 | 17.65% | [6 empty] | 723 | 17.65% | [6 empty] | 723 | 17.65% | [6 empty] | 723 | 17.65% | [6 empty] | 482 | 11.76%
3.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. | 44505.52 | [7 empty] | 7853.9153 | 17.65% | [6 empty] | 7853.9153 | 17.65% | [6 empty] | 7853.9153 | 17.65% | [6 empty] | 7853.9153 | 17.65% | [6 empty] | 7853.9153 | 17.65% | [6 empty] | 5235.9435 | 11.76%
3.7 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS. | 5894.43 | [7 empty] | 1040.1935 | 17.65% | [6 empty] | 1040.1935 | 17.65% | [6 empty] | 1040.1935 | 17.65% | [6 empty] | 1040.1935 | 17.65% | [6 empty] | 1040.1935 | 17.65% | [6 empty] | 693.4624 | 11.76%
3.8 | PINTURA DE GRADIL METÁLICO, COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO (MEDIR SOMENTE UMA VEZ). | 5380.68 | [7 empty] | 949.5318 | 17.65% | [6 empty] | 949.5318 | 17.65% | [6 empty] | 949.5318 | 17.65% | [6 empty] | 949.5318 | 17.65% | [6 empty] | 949.5318 | 17.65% | [6 empty] | 633.0212 | 11.76%
4 | FORRO | 94678.66 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 16707.9988 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16707.9988 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16707.9988 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16707.9988 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16707.9988 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11138.6659 | 11.76% | 0 | 0%
4.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | 94678.66 | [5 empty] | 16707.9988 | 17.65% | [6 empty] | 16707.9988 | 17.65% | [6 empty] | 16707.9988 | 17.65% | [6 empty] | 16707.9988 | 17.65% | [6 empty] | 16707.9988 | 17.65% | [6 empty] | 11138.6659 | 11.76%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 157117.57 |  | 0 | 0% | 19586.94 | 12.47% | 0 | 0% | 8139.69 | 5.181% | 0 | 0% | 19586.94 | 12.47% | 0 | 0% | 8139.69 | 5.181% | 0 | 0% | 19586.94 | 12.47% | 0 | 0% | 8139.69 | 5.181% | 0 | 0% | 19586.94 | 12.47% | 0 | 0% | 8139.69 | 5.181% | 0 | 0% | 19586.94 | 12.47% | 0 | 0% | 8139.69 | 5.181% | 0 | 0% | 13057.96 | 8.311% | 0 | 0% | 5426.46 | 3.454%
5.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | 50851.08 |  |  |  | 8973.72 | 17.65% | [6 empty] | 8973.72 | 17.65% | [6 empty] | 8973.72 | 17.65% | [6 empty] | 8973.72 | 17.65% | [6 empty] | 8973.72 | 17.65% | [6 empty] | 5982.48 | 11.76%
5.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | 15131.7 |  |  |  | 2670.3 | 17.65% | [6 empty] | 2670.3 | 17.65% | [6 empty] | 2670.3 | 17.65% | [6 empty] | 2670.3 | 17.65% | [6 empty] | 2670.3 | 17.65% | [6 empty] | 1780.2 | 11.76%
5.3 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | 35376.49 |  |  |  | 6242.91 | 17.65% | [6 empty] | 6242.91 | 17.65% | [6 empty] | 6242.91 | 17.65% | [6 empty] | 6242.91 | 17.65% | [6 empty] | 6242.91 | 17.65% | [6 empty] | 4161.94 | 11.76%
5.4 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO CALHA, PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE LED DE 18/20 W, EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, COM REFLETOR METÁLICO DE ALTO RENDIMENTO E ALETAS EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 38610.91 | [7 empty] | 6813.69 | 17.65% | [6 empty] | 6813.69 | 17.65% | [6 empty] | 6813.69 | 17.65% | [6 empty] | 6813.69 | 17.65% | [6 empty] | 6813.69 | 17.65% | [6 empty] | 4542.46 | 11.76%
5.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 7514 | [7 empty] | 1326 | 17.65% | [6 empty] | 1326 | 17.65% | [6 empty] | 1326 | 17.65% | [6 empty] | 1326 | 17.65% | [6 empty] | 1326 | 17.65% | [6 empty] | 884 | 11.76%
5.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES. | 2436.78 |  |  |  | 430.02 | 17.65% | [6 empty] | 430.02 | 17.65% | [6 empty] | 430.02 | 17.65% | [6 empty] | 430.02 | 17.65% | [6 empty] | 430.02 | 17.65% | [6 empty] | 286.68 | 11.76%
5.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 569.16 |  |  |  | 100.44 | 17.65% | [6 empty] | 100.44 | 17.65% | [6 empty] | 100.44 | 17.65% | [6 empty] | 100.44 | 17.65% | [6 empty] | 100.44 | 17.65% | [6 empty] | 66.96 | 11.76%
5.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 823.48 |  |  |  | 145.32 | 17.65% | [6 empty] | 145.32 | 17.65% | [6 empty] | 145.32 | 17.65% | [6 empty] | 145.32 | 17.65% | [6 empty] | 145.32 | 17.65% | [6 empty] | 96.88 | 11.76%
5.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 226.27 |  |  |  | 39.93 | 17.65% | [6 empty] | 39.93 | 17.65% | [6 empty] | 39.93 | 17.65% | [6 empty] | 39.93 | 17.65% | [6 empty] | 39.93 | 17.65% | [6 empty] | 26.62 | 11.76%
5.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3978 |  |  |  | 702 | 17.65% | [6 empty] | 702 | 17.65% | [6 empty] | 702 | 17.65% | [6 empty] | 702 | 17.65% | [6 empty] | 702 | 17.65% | [6 empty] | 468 | 11.76%
5.11 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1599.7 |  |  |  | 282.3 | 17.65% | [6 empty] | 282.3 | 17.65% | [6 empty] | 282.3 | 17.65% | [6 empty] | 282.3 | 17.65% | [6 empty] | 282.3 | 17.65% | [6 empty] | 188.2 | 11.76%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 188403.52 |  | 19596.99 | 10.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13650.69 | 7.245% | 19596.99 | 10.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13650.69 | 7.245% | 19596.99 | 10.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13650.69 | 7.245% | 19596.99 | 10.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13650.69 | 7.245% | 19596.99 | 10.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13650.69 | 7.245% | 13064.66 | 6.934% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9100.46 | 4.83%
6.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 43746.95
6.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 26072.9 |  | 4601.1 | 17.65% | [6 empty] | 4601.1 | 17.65% | [6 empty] | 4601.1 | 17.65% | [6 empty] | 4601.1 | 17.65% | [6 empty] | 4601.1 | 17.65% | [6 empty] | 3067.4 | 11.76%
6.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 388.62 |  | 68.58 | 17.65% | [6 empty] | 68.58 | 17.65% | [6 empty] | 68.58 | 17.65% | [6 empty] | 68.58 | 17.65% | [6 empty] | 68.58 | 17.65% | [6 empty] | 45.72 | 11.76%
6.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1344.36 |  | 237.24 | 17.65% | [6 empty] | 237.24 | 17.65% | [6 empty] | 237.24 | 17.65% | [6 empty] | 237.24 | 17.65% | [6 empty] | 237.24 | 17.65% | [6 empty] | 158.16 | 11.76%
6.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 10778 |  | 1902 | 17.65% | [6 empty] | 1902 | 17.65% | [6 empty] | 1902 | 17.65% | [6 empty] | 1902 | 17.65% | [6 empty] | 1902 | 17.65% | [6 empty] | 1268 | 11.76%
6.1.5 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | 4360.16 |  | 769.44 | 17.65% | [6 empty] | 769.44 | 17.65% | [6 empty] | 769.44 | 17.65% | [6 empty] | 769.44 | 17.65% | [6 empty] | 769.44 | 17.65% | [6 empty] | 512.96 | 11.76%
6.1.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 232.22 |  | 40.98 | 17.65% | [6 empty] | 40.98 | 17.65% | [6 empty] | 40.98 | 17.65% | [6 empty] | 40.98 | 17.65% | [6 empty] | 40.98 | 17.65% | [6 empty] | 27.32 | 11.76%
6.1.7 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 570.69 |  | 100.71 | 17.65% | [6 empty] | 100.71 | 17.65% | [6 empty] | 100.71 | 17.65% | [6 empty] | 100.71 | 17.65% | [6 empty] | 100.71 | 17.65% | [6 empty] | 67.14 | 11.76%
6.2 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 39941.16 | [42 empty] | 11.76%
6.2.1 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 40 MM, TRECHO QUE VAI ATÉ O DESCONECTOR, CAIXA DE INSPEÇÃO OU TUBO DE QUEDA DE ESGOTO. | 7358.96 |  | 1298.64 | 17.65% | [6 empty] | 1298.64 | 17.65% | [6 empty] | 1298.64 | 17.65% | [6 empty] | 1298.64 | 17.65% | [6 empty] | 1298.64 | 17.65% | [6 empty] | 865.76 | 11.76%
6.2.2 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 50 MM, TRECHO QUE VAI ATÉ O DESCONECTOR, CAIXA DE INSPEÇÃO OU TUBO DE QUEDA DE ESGOTO. | 2601.68 |  | 459.12 | 17.65% | [6 empty] | 459.12 | 17.65% | [6 empty] | 459.12 | 17.65% | [6 empty] | 459.12 | 17.65% | [6 empty] | 459.12 | 17.65% | [6 empty] | 306.08 | 11.76%
6.2.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 100 MM, TRECHO QUE VAI ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO OU TUBO DE QUEDA DE ESGOTO. | 5653.52 |  | 997.68 | 17.65% | [6 empty] | 997.68 | 17.65% | [6 empty] | 997.68 | 17.65% | [6 empty] | 997.68 | 17.65% | [6 empty] | 997.68 | 17.65% | [6 empty] | 665.12 | 11.76%
6.2.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 2060.4 |  | 363.6 | 17.65% | [6 empty] | 363.6 | 17.65% | [6 empty] | 363.6 | 17.65% | [6 empty] | 363.6 | 17.65% | [6 empty] | 363.6 | 17.65% | [6 empty] | 242.4 | 11.76%
6.2.5 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 765.85 |  | 135.15 | 17.65% | [6 empty] | 135.15 | 17.65% | [6 empty] | 135.15 | 17.65% | [6 empty] | 135.15 | 17.65% | [6 empty] | 135.15 | 17.65% | [6 empty] | 90.1 | 11.76%
6.2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 9250.04 |  | 1632.36 | 17.65% | [6 empty] | 1632.36 | 17.65% | [6 empty] | 1632.36 | 17.65% | [6 empty] | 1632.36 | 17.65% | [6 empty] | 1632.36 | 17.65% | [6 empty] | 1088.24 | 11.76%
6.2.7 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. | 7004.85 |  | 1236.15 | 17.65% | [6 empty] | 1236.15 | 17.65% | [6 empty] | 1236.15 | 17.65% | [6 empty] | 1236.15 | 17.65% | [6 empty] | 1236.15 | 17.65% | [6 empty] | 824.1 | 11.76%
6.2.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 909.84 |  | 160.56 | 17.65% | [6 empty] | 160.56 | 17.65% | [6 empty] | 160.56 | 17.65% | [6 empty] | 160.56 | 17.65% | [6 empty] | 160.56 | 17.65% | [6 empty] | 107.04 | 11.76%
6.2.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 4336.02 |  | 765.18 | 17.65% | [6 empty] | 765.18 | 17.65% | [6 empty] | 765.18 | 17.65% | [6 empty] | 765.18 | 17.65% | [6 empty] | 765.18 | 17.65% | [6 empty] | 510.12 | 11.76%
6.3 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS | 104715.41
6.3.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,35 M2, COM CUBA DE EMBUTIR CIRCULAR OU OVAL EM LOUÇA BRANCA (MENOR DIMENSÃO MAIOR OU IGUAL A 30 CM); VÁLVULA DE METAL CROMADO; SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC; ENGATE 30CM FLEXÍVEL EM PVC; E, TORNEIRA DE METAL CROMADO DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 31256.2 | [7 empty] | 5515.8 | 17.65% | [6 empty] | 5515.8 | 17.65% | [6 empty] | 5515.8 | 17.65% | [6 empty] | 5515.8 | 17.65% | [6 empty] | 5515.8 | 17.65% | [6 empty] | 3677.2 | 11.76%
6.3.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,72 M2, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL ALTURA MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA EM METAL CROMADO LONGA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 11944.03 | [7 empty] | 2107.77 | 17.65% | [6 empty] | 2107.77 | 17.65% | [6 empty] | 2107.77 | 17.65% | [6 empty] | 2107.77 | 17.65% | [6 empty] | 2107.77 | 17.65% | [6 empty] | 1405.18 | 11.76%
6.3.3 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3570 | [7 empty] | 630 | 17.65% | [6 empty] | 630 | 17.65% | [6 empty] | 630 | 17.65% | [6 empty] | 630 | 17.65% | [6 empty] | 630 | 17.65% | [6 empty] | 420 | 11.76%
6.3.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM. | 29614 | [7 empty] | 5226 | 17.65% | [6 empty] | 5226 | 17.65% | [6 empty] | 5226 | 17.65% | [6 empty] | 5226 | 17.65% | [6 empty] | 5226 | 17.65% | [6 empty] | 3484 | 11.76%
6.3.5 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO). | 969.68 | [7 empty] | 171.12 | 17.65% | [6 empty] | 171.12 | 17.65% | [6 empty] | 171.12 | 17.65% | [6 empty] | 171.12 | 17.65% | [6 empty] | 171.12 | 17.65% | [6 empty] | 114.08 | 11.76%
6.3.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 27361.5 |  | 4828.5 | 17.65% | [6 empty] | 4828.5 | 17.65% | [6 empty] | 4828.5 | 17.65% | [6 empty] | 4828.5 | 17.65% | [6 empty] | 4828.5 | 17.65% | [6 empty] | 3219 | 11.76%
7 | ESQUADRIAS | 162514.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 28678.9659 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28678.9659 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28678.9659 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28678.9659 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28678.9659 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19119.3106 | 11.76% | 0 | 0%
7.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, INCLUSIVE GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. | 12559.47 | [5 empty] | 2216.3771 | 17.65% | [6 empty] | 2216.3771 | 17.65% | [6 empty] | 2216.3771 | 17.65% | [6 empty] | 2216.3771 | 17.65% | [6 empty] | 2216.3771 | 17.65% | [6 empty] | 1477.5847 | 11.76%
7.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, TIPO VENEZIANA (50%) E VIDRO (50%), FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, INCLUSIVE GUARNIÇÕES,CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. | 47411.23 | [5 empty] | 8366.6876 | 17.65% | [6 empty] | 8366.6876 | 17.65% | [6 empty] | 8366.6876 | 17.65% | [6 empty] | 8366.6876 | 17.65% | [6 empty] | 8366.6876 | 17.65% | [6 empty] | 5577.7918 | 11.76%
7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS. | 11354.59 | [5 empty] | 2003.7512 | 17.65% | [6 empty] | 2003.7512 | 17.65% | [6 empty] | 2003.7512 | 17.65% | [6 empty] | 2003.7512 | 17.65% | [6 empty] | 2003.7512 | 17.65% | [6 empty] | 1335.8341 | 11.76%
7.4 | PELÍCULA INSULFILM G5 (TRANSPARÊNCIA 5%) OU SIMILAR, APLICADA EM ESQUADRIA DE VIDRO. | 7170.91 | [5 empty] | 1265.4547 | 17.65% | [6 empty] | 1265.4547 | 17.65% | [6 empty] | 1265.4547 | 17.65% | [6 empty] | 1265.4547 | 17.65% | [6 empty] | 1265.4547 | 17.65% | [6 empty] | 843.6365 | 11.76%
7.5 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. | 10334.37 | [5 empty] | 1823.7124 | 17.65% | [6 empty] | 1823.7124 | 17.65% | [6 empty] | 1823.7124 | 17.65% | [6 empty] | 1823.7124 | 17.65% | [6 empty] | 1823.7124 | 17.65% | [6 empty] | 1215.8082 | 11.76%
7.6 | GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA CHATA 1/8" X 5/8". | 23752.02 | [5 empty] | 4191.5329 | 17.65% | [6 empty] | 4191.5329 | 17.65% | [6 empty] | 4191.5329 | 17.65% | [6 empty] | 4191.5329 | 17.65% | [6 empty] | 4191.5329 | 17.65% | [6 empty] | 2794.3553 | 11.76%
7.7 | PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 13833.75 | [5 empty] | 2441.25 | 17.65% | [6 empty] | 2441.25 | 17.65% | [6 empty] | 2441.25 | 17.65% | [6 empty] | 2441.25 | 17.65% | [6 empty] | 2441.25 | 17.65% | [6 empty] | 1627.5 | 11.76%
7.8 | DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3 1/2" X 3" COM ANEIS E PARAFUSOS. | 18796.56 | [5 empty] | 3317.04 | 17.65% | [6 empty] | 3317.04 | 17.65% | [6 empty] | 3317.04 | 17.65% | [6 empty] | 3317.04 | 17.65% | [6 empty] | 3317.04 | 17.65% | [6 empty] | 2211.36 | 11.76%
7.9 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6857.8 | [5 empty] | 1210.2 | 17.65% | [6 empty] | 1210.2 | 17.65% | [6 empty] | 1210.2 | 17.65% | [6 empty] | 1210.2 | 17.65% | [6 empty] | 1210.2 | 17.65% | [6 empty] | 806.8 | 11.76%
7.10 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5375.4 | [5 empty] | 948.6 | 17.65% | [6 empty] | 948.6 | 17.65% | [6 empty] | 948.6 | 17.65% | [6 empty] | 948.6 | 17.65% | [6 empty] | 948.6 | 17.65% | [6 empty] | 632.4 | 11.76%
7.11 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2440.52 | [5 empty] | 430.68 | 17.65% | [6 empty] | 430.68 | 17.65% | [6 empty] | 430.68 | 17.65% | [6 empty] | 430.68 | 17.65% | [6 empty] | 430.68 | 17.65% | [6 empty] | 287.12 | 11.76%
7.12 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 636.99 | [5 empty] | 112.41 | 17.65% | [6 empty] | 112.41 | 17.65% | [6 empty] | 112.41 | 17.65% | [6 empty] | 112.41 | 17.65% | [6 empty] | 112.41 | 17.65% | [6 empty] | 74.94 | 11.76%
7.13 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1990.53 | [5 empty] | 351.27 | 17.65% | [6 empty] | 351.27 | 17.65% | [6 empty] | 351.27 | 17.65% | [6 empty] | 351.27 | 17.65% | [6 empty] | 351.27 | 17.65% | [6 empty] | 234.18 | 11.76%
8 | COBERTURA | 74127.12 |  | 13081.2565 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13081.2565 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13081.2565 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13081.2565 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13081.2565 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8720.8376 | 11.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8.1 | REVISÃO DE TELHADO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE 10% DAS TELHAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 38552.03 |  | 6803.2994 | 17.65% | [6 empty] | 6803.2994 | 17.65% | [6 empty] | 6803.2994 | 17.65% | [6 empty] | 6803.2994 | 17.65% | [6 empty] | 6803.2994 | 17.65% | [6 empty] | 4535.5329 | 11.76%
8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 5448.17 |  | 961.4418 | 17.65% | [6 empty] | 961.4418 | 17.65% | [6 empty] | 961.4418 | 17.65% | [6 empty] | 961.4418 | 17.65% | [6 empty] | 961.4418 | 17.65% | [6 empty] | 640.9612 | 11.76%
8.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 3166.83 |  | 558.8524 | 17.65% | [6 empty] | 558.8524 | 17.65% | [6 empty] | 558.8524 | 17.65% | [6 empty] | 558.8524 | 17.65% | [6 empty] | 558.8524 | 17.65% | [6 empty] | 372.5682 | 11.76%
8.4 | BEIRAL DE MADEIRA DE LEI L = 10 CM. | 26960.09 |  | 4757.6629 | 17.65% | [6 empty] | 4757.6629 | 17.65% | [6 empty] | 4757.6629 | 17.65% | [6 empty] | 4757.6629 | 17.65% | [6 empty] | 4757.6629 | 17.65% | [6 empty] | 3171.7753 | 11.76%
9 | DIVERSOS | 56731.99 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10011.5276 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10011.5276 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10011.5276 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10011.5276 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10011.5276 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6674.3518 | 11.76%
9.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm. | 2134.07 | [7 empty] | 376.6006 | 17.65% | [6 empty] | 376.6006 | 17.65% | [6 empty] | 376.6006 | 17.65% | [6 empty] | 376.6006 | 17.65% | [6 empty] | 376.6006 | 17.65% | [6 empty] | 251.0671 | 11.76%
9.2 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm. | 24839.86 | [7 empty] | 4383.5047 | 17.65% | [6 empty] | 4383.5047 | 17.65% | [6 empty] | 4383.5047 | 17.65% | [6 empty] | 4383.5047 | 17.65% | [6 empty] | 4383.5047 | 17.65% | [6 empty] | 2922.3365 | 11.76%
9.3 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2340.56 | [7 empty] | 413.04 | 17.65% | [6 empty] | 413.04 | 17.65% | [6 empty] | 413.04 | 17.65% | [6 empty] | 413.04 | 17.65% | [6 empty] | 413.04 | 17.65% | [6 empty] | 275.36 | 11.76%
9.4 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. | 4893.28 | [7 empty] | 863.52 | 17.65% | [6 empty] | 863.52 | 17.65% | [6 empty] | 863.52 | 17.65% | [6 empty] | 863.52 | 17.65% | [6 empty] | 863.52 | 17.65% | [6 empty] | 575.68 | 11.76%
9.5 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | 3794.81 | [7 empty] | 669.6724 | 17.65% | [6 empty] | 669.6724 | 17.65% | [6 empty] | 669.6724 | 17.65% | [6 empty] | 669.6724 | 17.65% | [6 empty] | 669.6724 | 17.65% | [6 empty] | 446.4482 | 11.76%
9.6 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 15 cm. | 18028.5 | [7 empty] | 3181.5 | 17.65% | [6 empty] | 3181.5 | 17.65% | [6 empty] | 3181.5 | 17.65% | [6 empty] | 3181.5 | 17.65% | [6 empty] | 3181.5 | 17.65% | [6 empty] | 2121 | 11.76%
9.7 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO. | 700.91 | [7 empty] | 123.69 | 17.65% | [6 empty] | 123.69 | 17.65% | [6 empty] | 123.69 | 17.65% | [6 empty] | 123.69 | 17.65% | [6 empty] | 123.69 | 17.65% | [6 empty] | 82.46 | 11.76%
10 | PISOS INTERNOS | 80555.87 |  | 0 | 0% | 2260.5812 | 2.806% | 11955.1606 | 14.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2260.5812 | 2.806% | 11955.1606 | 14.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2260.5812 | 2.806% | 11955.1606 | 14.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2260.5812 | 2.806% | 11955.1606 | 14.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2260.5812 | 2.806% | 11955.1606 | 14.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1507.0541 | 1.871% | 7970.1071 | 9.894% | 0 | 0%
10.1 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO. | 37435.59 | [5 empty] | 6606.2806 | 17.65% | [6 empty] | 6606.2806 | 17.65% | [6 empty] | 6606.2806 | 17.65% | [6 empty] | 6606.2806 | 17.65% | [6 empty] | 6606.2806 | 17.65% | [6 empty] | 4404.1871 | 11.76%
10.2 | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE). | 19270.17 | [5 empty] | 3400.6182 | 17.65% | [6 empty] | 3400.6182 | 17.65% | [6 empty] | 3400.6182 | 17.65% | [6 empty] | 3400.6182 | 17.65% | [6 empty] | 3400.6182 | 17.65% | [6 empty] | 2267.0788 | 11.76%
10.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | 12809.96 |  |  |  | 2260.5812 | 17.65% | [6 empty] | 2260.5812 | 17.65% | [6 empty] | 2260.5812 | 17.65% | [6 empty] | 2260.5812 | 17.65% | [6 empty] | 2260.5812 | 17.65% | [6 empty] | 1507.0541 | 11.76%
10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | 11040.15 | [5 empty] | 1948.2618 | 17.65% | [6 empty] | 1948.2618 | 17.65% | [6 empty] | 1948.2618 | 17.65% | [6 empty] | 1948.2618 | 17.65% | [6 empty] | 1948.2618 | 17.65% | [6 empty] | 1298.8412 | 11.76%
11 | URBANIZAÇÃO | 73865 |  | 13035 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13035 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13035 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13035 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13035 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8690 | 11.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. | 44871.5 |  | 7918.5 | 17.65% | [6 empty] | 7918.5 | 17.65% | [6 empty] | 7918.5 | 17.65% | [6 empty] | 7918.5 | 17.65% | [6 empty] | 7918.5 | 17.65% | [6 empty] | 5279 | 11.76%
11.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | 28993.5 |  | 5116.5 | 17.65% | [6 empty] | 5116.5 | 17.65% | [6 empty] | 5116.5 | 17.65% | [6 empty] | 5116.5 | 17.65% | [6 empty] | 5116.5 | 17.65% | [6 empty] | 3411 | 11.76%
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 82113.69 |  | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 2415.1085 | 2.941% | 2415.1085 | 2.941% | 2415.1085 | 2.941% | 2415.1085 | 2.941%
12.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VILA UNIVERSITÁRIA MASCULINA. | 82113.69 |  | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 3622.6628 | 4.412% | 2415.1085 | 2.941% | 2415.1085 | 2.941% | 2415.1085 | 2.941% | 2415.1085 | 2.941%
| CUSTO TOTAL | 1360650.79 | CUSTO/PERCENTUAL PERÍODO | 58138.9087 | 4.273% | 72563.7746 | 5.333% | 60964.7881 | 4.481% | 50941.2763 | 3.744% | 55110.5987 | 4.05% | 72563.7746 | 5.333% | 60964.7881 | 4.481% | 50941.2763 | 3.744% | 55110.5987 | 4.05% | 72563.7746 | 5.333% | 60964.7881 | 4.481% | 50941.2763 | 3.744% | 55110.5987 | 4.05% | 72563.7746 | 5.333% | 60964.7881 | 4.481% | 50941.2763 | 3.744% | 55110.5987 | 4.05% | 72563.7746 | 5.333% | 60964.7881 | 4.481% | 50941.2763 | 3.744% | 36740.3991 | 2.7% | 48375.8497 | 3.555% | 40643.1921 | 2.987% | 33960.8509 | 2.496%
|  |  | CUSTO/PERCENTUAL ACUMULADO | 58138.9087 | 4.273% | 130702.6832 | 9.606% | 191667.4713 | 14.09% | 242608.7476 | 17.83% | 297719.3463 | 21.88% | 370283.1209 | 27.21% | 431247.909 | 31.69% | 482189.1853 | 35.44% | 537299.784 | 39.49% | 609863.5585 | 44.82% | 670828.3466 | 49.3% | 721769.6229 | 53.05% | 776880.2216 | 57.1% | 849443.9962 | 62.43% | 910408.7843 | 66.91% | 961350.0606 | 70.65% | 1016460.6593 | 74.7% | 1089024.4338 | 80.04% | 1149989.2219 | 84.52% | 1200930.4982 | 88.26% | 1237670.8974 | 90.96% | 1286046.7471 | 94.52% | 1326689.9391 | 97.5% | 1360650.79 | 100%
_______________________________________________________________ KAIQUE YURI MARCIO ARAÚJO ENGENHEIRO CIVIL