## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Orçamento da reforma da vila feminina | SINAPI - 04/2021 - Rio Grande do Norte ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte |  | 23,05% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 6404.79 | 3.197%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 332.71 | 409.39 | 2456.34 | 1.226%
1.2 | 00000003 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 437.08 | 537.82 | 537.82 | 0.2684%
1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 10.35 | 39.67 | 48.81 | 505.18 | 0.2521%
1.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10.92 | 6.35 | 7.81 | 85.28 | 0.04256%
1.5 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 14.4 | 23.13 | 28.46 | 409.82 | 0.2045%
1.6 | 8038 | ORSE | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m³ | 2.1 | 29.55 | 36.36 | 76.35 | 0.03811%
1.7 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 177.39 | 9.51 | 11.7 | 2075.46 | 1.036%
1.8 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 92.35 | 1.91 | 2.35 | 217.02 | 0.1083%
1.9 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 8.44 | 10.38 | 41.52 | 0.02072%
2 |  |  | Alvenaria |  |  |  |  | 11037.14 | 5.509%
2.1 | 87519 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 94.68 | 62.34 | 76.7 | 7261.95 | 3.625%
2.2 | 87511 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 22.86 | 74.93 | 92.2 | 2107.69 | 1.052%
2.3 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8.8 | 69.1 | 85.02 | 748.17 | 0.3734%
2.4 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.8 | 76.24 | 93.81 | 919.33 | 0.4589%
3 |  |  | Piso |  |  |  |  | 23141 | 11.55%
3.1 | C2180 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | m² | 126.77 | 22.57 | 27.77 | 3520.4 | 1.757%
3.2 | C2184 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE | m² | 17.91 | 25.86 | 31.82 | 569.89 | 0.2844%
3.3 | 10326 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10M² | m² | 17.91 | 113.71 | 139.92 | 2505.96 | 1.251%
3.4 | 10327 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 126.77 | 106.07 | 130.51 | 16544.75 | 8.258%
4 |  |  | Revestimento |  |  |  |  | 28831.07 | 14.39%
4.1 | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | m² | 123 | 73.8 | 90.81 | 11169.63 | 5.575%
4.2 | C4443 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 30x30cm (900cm²) - PEI-4 - P/ PAREDE | m² | 77.65 | 78.79 | 96.95 | 7528.16 | 3.757%
4.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 124.11 | 23.81 | 29.29 | 3635.18 | 1.814%
4.4 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 125.46 | 32.4 | 39.86 | 5000.83 | 2.496%
4.5 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 250.38 | 4.86 | 5.98 | 1497.27 | 0.7473%
5 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 25924.72 | 12.94%
5.1 | 0001405 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS. | m | 48.7 | 23.75 | 29.22 | 1423.01 | 0.7102%
5.2 | 10328 | Próprio | ACABAMENTO DE FACES INTERNAS DE VÃOS DE EQUADRIAS OU DE PASSAGEM, EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) COM ESPESSURA DE 20MM, COM LARGURA QUE VARIA ENTRE 13 E 20CM. | M | 69.4 | 19.19 | 23.61 | 1638.53 | 0.8178%
5.3 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 20.04 | 291.5 | 358.69 | 7188.14 | 3.588%
5.4 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.64 | 265 | 326.08 | 208.69 | 0.1042%
5.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.2 | 422.04 | 519.32 | 623.18 | 0.311%
5.6 | C1869 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 6.5 | 86.88 | 106.9 | 694.85 | 0.3468%
5.7 | C4517 | SEINFRA | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 10.56 | 319.73 | 393.42 | 4154.51 | 2.074%
5.8 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 10.56 | 181.71 | 223.59 | 2361.11 | 1.178%
5.9 | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 592.19 | 728.68 | 2914.72 | 1.455%
5.10 | 00000148 | Próprio | PORTA EM MADEIRA PRÉ-FABRICADA REVESTIDA COM LAMINADO LISO COR BRANCO GELO, 1 FOLHA DE GIRO MEDINDO 0,90 X 2,10 M, COM REQUADRO DA FOLHA EM ALUMÍNIO COR NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM CANTOS ARREDONDADOS, CHAPA DE ALUMINIO LISO NA PARTE INFERIOR ATÉ H= 40CM, CAIXA DE PORTA E ALIZARES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1277.43 | 1571.87 | 3143.74 | 1.569%
5.11 | 90818 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 4 | 319.84 | 393.56 | 1574.24 | 0.7857%
6 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 8763.35 | 4.374%
6.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 125.46 | 10.54 | 12.96 | 1625.96 | 0.8115%
6.2 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 258.89 | 2.19 | 2.69 | 696.41 | 0.3476%
6.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 258.89 | 8.7 | 10.7 | 2770.12 | 1.383%
6.4 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 156.2 | 2.11 | 2.59 | 404.55 | 0.2019%
6.5 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 156.2 | 15.67 | 19.28 | 3011.53 | 1.503%
6.6 | 0001017 | Próprio | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 15.22 | 13.61 | 16.74 | 254.78 | 0.1272%
7 |  |  | Forro e Divisórias |  |  |  |  | 21188.18 | 10.58%
7.1 | C4294 | SEINFRA | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 54.85 | 56.39 | 69.38 | 3805.49 | 1.899%
7.2 | C4790 | SEINFRA | FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 79.03 | 71.07 | 87.45 | 6911.17 | 3.449%
7.3 | C4494 | SEINFRA | DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 35.54 | 213.7 | 262.95 | 9345.24 | 4.664%
7.4 | C4491 | SEINFRA | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA (2,20m x 0,9m) C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4 | 228.83 | 281.57 | 1126.28 | 0.5621%
8 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 13766.83 | 6.871%
8.1 |  |  | TELHADO |  |  |  |  | 5074.55 | 2.533%
8.1.1 | 0001279 | Próprio | REVISÃO DE TELHADO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE ATÉ 10% DAS TELHAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 175.05 | 13.85 | 17.04 | 2982.85 | 1.489%
8.1.2 | C3448 | SEINFRA | BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm | M | 58.2 | 29.21 | 35.94 | 2091.7 | 1.044%
8.2 |  |  | Estrutura |  |  |  |  | 3733 | 1.863%
8.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.72 | 60.52 | 74.46 | 53.61 | 0.02676%
8.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31.1 | 13.68 | 16.83 | 523.41 | 0.2612%
8.2.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.43 | 11.56 | 14.22 | 276.29 | 0.1379%
8.2.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 35.04 | 10.18 | 12.52 | 438.7 | 0.219%
8.2.5 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.2 | 11.28 | 13.88 | 155.45 | 0.07759%
8.2.6 | 92509 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 11.2 | 45.07 | 55.45 | 621.04 | 0.31%
8.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.57 | 372.94 | 458.9 | 1179.37 | 0.5886%
8.2.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2.57 | 153.41 | 188.77 | 485.13 | 0.2421%
8.3 |  |  | Alvenaria e revestimento platibanda |  |  |  |  | 3238.47 | 1.616%
8.3.1 | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 14.85 | 67.18 | 82.66 | 1227.5 | 0.6127%
8.3.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 29.7 | 4.86 | 5.98 | 177.6 | 0.08864%
8.3.3 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 29.7 | 32.4 | 39.86 | 1183.84 | 0.5909%
8.3.4 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 29.7 | 2.11 | 2.59 | 76.92 | 0.03839%
8.3.5 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 29.7 | 15.67 | 19.28 | 572.61 | 0.2858%
8.5 |  |  | Piso e impermeabilização |  |  |  |  | 1720.81 | 0.8589%
8.5.1 | C2184 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE | m² | 11.2 | 25.86 | 31.82 | 356.38 | 0.1779%
8.5.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 12.67 | 87.52 | 107.69 | 1364.43 | 0.681%
9 |  |  | Rampa |  |  |  |  | 1673.12 | 0.8351%
9.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 1 | 60.52 | 74.46 | 74.46 | 0.03716%
9.2 | 79483 | SINAPI | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | m² | 2.5 | 22.95 | 28.23 | 70.57 | 0.03522%
9.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.2 | 36.69 | 45.14 | 9.02 | 0.004502%
9.5 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.125 | 392.66 | 483.16 | 60.39 | 0.03014%
9.6 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 4 | 73.89 | 90.92 | 363.68 | 0.1815%
9.7 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 4.8 | 101.11 | 124.41 | 597.16 | 0.2981%
9.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 48 | 1.73 | 2.12 | 101.76 | 0.05079%
9.9 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 6.29 | 51.18 | 62.97 | 396.08 | 0.1977%
10 |  |  | Instalações Hidrossanitárias |  |  |  |  | 11087.45 | 5.534%
10.1 |  |  | Instalações de Esgoto |  |  |  |  | 3842.9 | 1.918%
10.1.1 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17 | 7.89 | 9.7 | 164.9 | 0.0823%
10.1.2 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13 | 5.51 | 6.78 | 88.14 | 0.04399%
10.1.3 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 9.08 | 11.17 | 78.19 | 0.03903%
10.1.4 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 19.47 | 23.95 | 47.9 | 0.02391%
10.1.6 | C1576 | SEINFRA | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | UN | 2 | 41.19 | 50.68 | 101.36 | 0.05059%
10.1.7 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.1 | 17.35 | 34.7 | 0.01732%
10.1.8 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.43 | 11.6 | 23.2 | 0.01158%
10.1.9 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 228.05 | 280.61 | 561.22 | 0.2801%
10.1.10 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 379.25 | 466.66 | 466.66 | 0.2329%
10.1.11 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25 | 10.64 | 13.09 | 327.25 | 0.1633%
10.1.12 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25 | 43.2 | 53.15 | 1328.75 | 0.6632%
10.1.13 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25 | 14.83 | 18.24 | 456 | 0.2276%
10.1.14 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 9.86 | 12.13 | 36.39 | 0.01816%
10.1.15 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 26.06 | 32.06 | 128.24 | 0.06401%
10.2 |  |  | Água Fria |  |  |  |  | 2311.78 | 1.154%
10.2.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 8 | 101.42 | 124.79 | 998.32 | 0.4983%
10.2.2 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 15.94 | 19.61 | 39.22 | 0.01958%
10.2.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 37.9 | 46.63 | 139.89 | 0.06982%
10.2.4 | 94800 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 106.94 | 131.58 | 131.58 | 0.06567%
10.2.5 | 0001224 | Próprio | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000L - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 814.93 | 1002.77 | 1002.77 | 0.5005%
10.3 |  |  | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4932.77 | 2.462%
10.3.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 419.28 | 515.92 | 1031.84 | 0.515%
10.3.2 | 86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 796.33 | 979.88 | 1959.76 | 0.9781%
10.3.3 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 2 | 71.68 | 88.2 | 176.4 | 0.08804%
10.3.4 | 0001087 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,96 M2, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL ALTURA MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 682.92 | 840.33 | 840.33 | 0.4194%
10.3.5 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 1.83 | 332.98 | 409.73 | 749.8 | 0.3742%
10.3.6 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 36.55 | 44.97 | 89.94 | 0.04489%
10.3.7 | 0001223 | Próprio | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 34.42 | 42.35 | 84.7 | 0.04228%
11 |  |  | Instalação elétrica |  |  |  |  | 29608.85 | 14.78%
11.3 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.3 | 11.28 | 13.88 | 59.68 | 0.02979%
11.4 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 12.79 | 15.73 | 314.6 | 0.157%
11.5 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 26 | 165.09 | 203.14 | 5281.64 | 2.636%
11.6 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 25 | 147.56 | 181.57 | 4539.25 | 2.266%
11.7 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 22 | 117.03 | 144 | 3168 | 1.581%
11.8 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 392.57 | 483.05 | 1449.15 | 0.7233%
11.9 | C4933 | SEINFRA | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UN | 3 | 109.91 | 135.24 | 405.72 | 0.2025%
11.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 21 | 10.07 | 12.39 | 260.19 | 0.1299%
11.10 | C3504 | SEINFRA | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 4 | 166.54 | 204.92 | 819.68 | 0.4091%
11.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 10.98 | 13.51 | 40.53 | 0.02023%
11.11 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 7.24 | 8.9 | 400.5 | 0.1999%
11.12 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 10.98 | 13.51 | 27.02 | 0.01349%
11.12 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 11.11 | 13.67 | 205.05 | 0.1023%
11.12 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 185 | 3.78 | 4.65 | 860.25 | 0.4294%
11.13 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 63.56 | 78.21 | 156.42 | 0.07807%
11.13 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 9.78 | 12.03 | 180.45 | 0.09007%
11.13 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 5.12 | 6.3 | 5040 | 2.516%
11.13 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 23.53 | 28.95 | 1737 | 0.867%
11.14 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 72.22 | 88.86 | 177.72 | 0.0887%
11.15 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 79.05 | 97.27 | 194.54 | 0.0971%
11.16 | C2092 | SEINFRA | QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV | UN | 1 | 1228.53 | 1511.7 | 1511.7 | 0.7545%
11.17 | C0606 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm | m² | 1.08 | 213.21 | 262.35 | 283.33 | 0.1414%
11.18 | 0001402 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO CALHA, PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE LED DE 18/20 W, EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, COM REFLETOR METÁLICO DE ALTO RENDIMENTO E ALETAS EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 154.08 | 189.59 | 2085.49 | 1.041%
11.19 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9 | 37.11 | 45.66 | 410.94 | 0.2051%
12 |  |  | Instalações de lógica |  |  |  |  | 3137.4 | 1.566%
12.1 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 9.79 | 12.04 | 301 | 0.1502%
12.2 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 125 | 2.48 | 3.05 | 381.25 | 0.1903%
12.3 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 648.44 | 797.9 | 797.9 | 0.3982%
12.4 | 10340 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 558.24 | 686.91 | 686.91 | 0.3428%
12.5 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 12 | 44.82 | 55.15 | 661.8 | 0.3303%
12.6 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 12.57 | 15.46 | 46.38 | 0.02315%
12.7 | C0611 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | UN | 1 | 179.97 | 221.45 | 221.45 | 0.1105%
12.8 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 33.09 | 40.71 | 40.71 | 0.02032%
13 |  |  | Diversos |  |  |  |  | 5491.58 | 2.741%
13.1 | 10336 | Próprio | BANCADA DE CONCRETO 15MPA, COM APOIO EM ALVENARIA, INCLUINDO FORMA E ARMADURA. E=7 CM | M² | 20.41 | 78.72 | 96.86 | 1976.91 | 0.9867%
13.2 | C1898 | SEINFRA | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC | M | 3.4 | 229.1 | 281.9 | 958.46 | 0.4784%
13.3 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 90 | 21.55 | 26.51 | 2385.9 | 1.191%
13.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 1.8 | 76.9 | 94.62 | 170.31 | 0.085%
14 |  |  | Administração Local |  |  |  |  | 10298.39 | 5.14%
14.1 | 10337 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFORMA DA VILA FEMININA | UN | 1 | 8369.28 | 10298.39 | 10298.39 | 5.14%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 162837.86
[5 empty] | Total do BDI |  | 37516.01
[5 empty] | Total Geral |  | 200353.87
_______________________________________________________________

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Orçamento da reforma da vila feminina | SINAPI - 08/2020 - Rio Grande do Norte ORSE - 06/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará CAERN - 05/2019 - Rio Grande do Norte | 23,05% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES | 6404.79 | 70% | 30%
|  |  | 4483.35 | 1921.44
2 | Alvenaria | 11037.14 | 15% | 85%
|  |  | 1655.57 | 9381.57
3 | Piso | 23141 |  |  | 18% |  | 82%
[5 empty] | 4165.38 |  | 18975.62
4 | Revestimento | 28831.07 |  |  |  | 34% | 66%
[6 empty] | 9802.56 | 19028.51
5 | Esquadrias | 25924.72 |  |  |  | 100%
25924.72
6 | Pintura | 8763.35 |  |  |  |  | 54% | 46%
[7 empty] | 4732.21 | 4031.14
7 | Forro e Divisórias | 21188.18 | [5 empty] | 100%
21188.18
8 | Cobertura | 13766.83 |  | 27% | 35% | 38%
|  |  |  | 3717.04 | 4818.39 | 5231.4
9 | Rampa | 1673.12 | [5 empty] | 100%
1673.12
10 | Instalações Hidrossanitárias | 11087.45 |  |  | 35% | 65%
[5 empty] | 3880.61 | 7206.84
11 | Instalação elétrica | 29608.85 |  |  | 90% |  |  | 10%
[5 empty] | 26647.97 |  |  | 2960.89
12 | Instalações de lógica | 3137.4 |  |  | 100%
3137.4
13 | Diversos | 5491.58 |  |  |  | 53% |  | 47%
[6 empty] | 2910.5374 |  | 2581.04
14 | Administração Local | 10298.39 | 3.23% | 7.9% | 22.44% | 26.87% | 22.49% | 17.07%
|  |  | 332.64 | 813.57 | 2310.96 | 2767.18 | 2316.11 | 1757.94
Porcentagem |  |  | 3.23% | 7.903% | 22.44% | 26.87% | 22.49% | 17.07%
Custo |  |  | 6471.56 | 15833.62 | 44960.71 | 53843.2374 | 45052.45 | 34192.31
Porcentagem Acumulado |  |  | 3.23% | 11.13% | 33.57% | 60.45% | 82.93% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 6471.56 | 22305.18 | 67265.89 | 121109.1274 | 166161.5774 | 200353.87
200353.87
_______________________________________________________________ Ronaldo Ribeiro de Melo Setor de Engenharia