## Planilha1
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Orçamento da reforma da vila feminina | SINAPI - 08/2020 - Rio Grande do Norte ORSE - 06/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará CAERN - 05/2019 - Rio Grande do Norte | 23,05% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES | 6404.79 | 70% | 30%
|  |  | 4483.35 | 1921.44
2 | Alvenaria | 11037.14 | 15% | 85%
|  |  | 1655.57 | 9381.57
3 | Piso | 23141 |  |  | 18% |  | 82%
[5 empty] | 4165.38 |  | 18975.62
4 | Revestimento | 28831.07 |  |  |  | 34% | 66%
[6 empty] | 9802.56 | 19028.51
5 | Esquadrias | 25924.72 |  |  |  | 100%
25924.72
6 | Pintura | 8763.35 |  |  |  |  | 54% | 46%
[7 empty] | 4732.21 | 4031.14
7 | Forro e Divisórias | 21188.18 | [5 empty] | 100%
21188.18
8 | Cobertura | 13766.83 |  | 27% | 35% | 38%
|  |  |  | 3717.04 | 4818.39 | 5231.4
9 | Rampa | 1673.12 | [5 empty] | 100%
1673.12
10 | Instalações Hidrossanitárias | 11087.45 |  |  | 35% | 65%
[5 empty] | 3880.61 | 7206.84
11 | Instalação elétrica | 29608.85 |  |  | 90% |  |  | 10%
[5 empty] | 26647.97 |  |  | 2960.89
12 | Instalações de lógica | 3137.4 |  |  | 100%
3137.4
13 | Diversos | 5491.58 |  |  |  | 53% |  | 47%
[6 empty] | 2910.5374 |  | 2581.04
14 | Administração Local | 10298.39 | 3.23% | 7.9% | 22.44% | 26.87% | 22.49% | 17.07%
|  |  | 332.64 | 813.57 | 2310.96 | 2767.18 | 2316.11 | 1757.94
Porcentagem |  |  | 3.23% | 7.903% | 22.44% | 26.87% | 22.49% | 17.07%
Custo |  |  | 6471.56 | 15833.62 | 44960.71 | 53843.2374 | 45052.45 | 34192.31
Porcentagem Acumulado |  |  | 3.23% | 11.13% | 33.57% | 60.45% | 82.93% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 6471.56 | 22305.18 | 67265.89 | 121109.1274 | 166161.5774 | 200353.87
200353.87
_______________________________________________________________ Ronaldo Ribeiro de Melo Setor de Engenharia