## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO CAMPUS DA UFERSA EM PAU DOS FERROS/RN | SINAPI - 03/2021 - Rio Grande do Norte ORSE - 02/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 35582.38 | 8.418%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 332.26 | 415.32 | 2491.92 | 0.5895%
1.2 | 00000003 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 218.54 | 273.17 | 273.17 | 0.06462%
1.3 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 4 | 684.85 | 856.06 | 3424.24 | 0.8101%
1.4 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 425.78 | 532.22 | 2128.88 | 0.5036%
1.5 | C4990 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 450 | 2.38 | 2.97 | 1336.5 | 0.3162%
1.6 | C4991 | SEINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 450 | 2.38 | 2.97 | 1336.5 | 0.3162%
1.7 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 1504.62 | 1.22 | 1.52 | 2287.02 | 0.541%
1.8 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 188.08 | 39.82 | 49.77 | 9360.74 | 2.215%
1.9 | 72219 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL | m³ | 18.12 | 99.45 | 124.31 | 2252.49 | 0.5329%
1.10 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 412.4 | 3.81 | 4.76 | 1963.02 | 0.4644%
1.11 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 412.4 | 5.49 | 6.86 | 2829.06 | 0.6693%
1.12 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 12 | 214.98 | 268.72 | 3224.64 | 0.7629%
1.13 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 6 | 356.56 | 445.7 | 2674.2 | 0.6326%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 2262.25 | 0.5352%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 23.76 | 60.52 | 75.65 | 1797.44 | 0.4252%
2.2 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 83.75 | 4.44 | 5.55 | 464.81 | 0.11%
3 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  | 142063.24 | 33.61%
3.1 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 41.88 | 398.4 | 498 | 20856.24 | 4.934%
3.2 | 00000002 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 137.06 | 73.76 | 92.2 | 12636.93 | 2.99%
3.3 | 0001163 | Próprio | FORMA PLANA PARA PILARETES E CINTAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 18 USOS. | m² | 786.39 | 21.14 | 26.42 | 20776.42 | 4.915%
3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 825.5 | 11.26 | 14.07 | 11614.78 | 2.748%
3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1474.53 | 10.63 | 13.28 | 19581.75 | 4.633%
3.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2480.34 | 8.95 | 11.18 | 27730.2 | 6.56%
3.7 | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 48.85 | 319.39 | 399.23 | 19502.38 | 4.614%
3.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 48.85 | 153.36 | 191.7 | 9364.54 | 2.215%
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 121610.91 | 28.77%
4.1 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1504.62 | 57.2 | 71.5 | 107580.33 | 25.45%
4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3761.55 | 2.99 | 3.73 | 14030.58 | 3.319%
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 62221.23 | 14.72%
5.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 852.75 | 11.48 | 14.35 | 12236.96 | 2.895%
5.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 709.5 | 6.52 | 8.15 | 5782.42 | 1.368%
5.3 | 10436 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M² | 709.5 | 17.11 | 21.38 | 15169.11 | 3.589%
5.4 | 10437 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | M² | 709.5 | 32.74 | 40.92 | 29032.74 | 6.868%
6 |  |  | CERCA DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 21305.41 | 5.04%
6.1 | 10434 | Próprio | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COMESPIRAL DE 300MM, D = 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 752.31 | 22.66 | 28.32 | 21305.41 | 5.04%
7 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 12865.2 | 3.044%
7.1 | 93415 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 710 | 14.5 | 18.12 | 12865.2 | 3.044%
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 24789.83 | 5.865%
8.1 | 0001137 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 19831.87 | 24789.83 | 24789.83 | 5.865%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 338238.49
[5 empty] | Total do BDI |  | 84461.96
[5 empty] | Total Geral |  | 422700.45
_______________________________________________________________ Francisco Solano de Lima Neto