## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 03.02.2025: OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SEMIÁRIDO - CITES, LOCALIZADO NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ - ETAPA 03 | SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Norte SBC - 02/2025 - Rio Grande do Norte ORSE - 12/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo | 23,05% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS | 750 DIAS | 780 DIAS | 810 DIAS | 840 DIAS | 870 DIAS | 900 DIAS | 930 DIAS | 960 DIAS | 990 DIAS | 1020 DIAS | 1050 DIAS | 1080 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 166.823,02 | 60,00% 100.093,81 | 2,00% 3.336,46 | 2,00% 3.336,46 | 5,00% 8.341,15 | 5,00% 8.341,15 | [23 empty] | 5,00% 8.341,15 | 5,00% 8.341,15 | 5,00% 8.341,15 | 10,00% 16.682,30 |  |  |  | 1,00% 1.668,23
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 40.486,60 | 80,00% 32.389,28 | 20,00% 8.097,32
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 2.733,86 | [21 empty] | 50,00% 1.366,93 | 50,00% 1.366,93
4 | ESTRUTURA | 100,00% 4.900,41 | 100,00% 4.900,41
5 | ALVENARIAS | 100,00% 370.464,78 | 5,00% 18.523,24 | 20,00% 74.092,96 | [13 empty] | 25,00% 92.616,20 | 25,00% 92.616,20 | 25,00% 92.616,20
6 | COBERTURA | 100,00% 219.767,32 | [5 empty] | 1,00% 2.197,67 | 50,00% 109.883,66 | 49,00% 107.685,99
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 100,00% 554.300,83 | [9 empty] | 10,00% 55.430,08 | 10,00% 55.430,08 | 10,00% 55.430,08 | 10,00% 55.430,08 | 10,00% 55.430,08 | 10,00% 55.430,08 | [16 empty] | 20,00% 110.860,17 | 20,00% 110.860,17
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS | 100,00% 323.927,39 | [21 empty] | 10,00% 32.392,74 | 10,00% 32.392,74 | 10,00% 32.392,74 | 10,00% 32.392,74 | 10,00% 32.392,74 | 10,00% 32.392,74 | 10,00% 32.392,74 | 10,00% 32.392,74 | 10,00% 32.392,74 | 10,00% 32.392,74
9 | FORRO | 100,00% 196.326,70 | [29 empty] | 20,00% 39.265,34 | 20,00% 39.265,34 | 20,00% 39.265,34 | 20,00% 39.265,34 | 20,00% 39.265,34
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 42.741,18 |  |  |  | 10,00% 4.274,12 | 10,00% 4.274,12 | 10,00% 4.274,12 | 10,00% 4.274,12 | 10,00% 4.274,12 | 10,00% 4.274,12 | 10,00% 4.274,12 | 10,00% 4.274,12 | 10,00% 4.274,12 | 10,00% 4.274,12
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 84.611,94 | [8 empty] | 5,00% 4.230,60 | 5,00% 4.230,60 | 5,00% 4.230,60 | 5,00% 4.230,60 | 5,00% 4.230,60 | 5,00% 4.230,60 | 5,00% 4.230,60 | 5,00% 4.230,60 | [5 empty] | 20,00% 16.922,39 | 20,00% 16.922,39 | 20,00% 16.922,39
12 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 84.174,35 | [29 empty] | 20,00% 16.834,87 | 10,00% 8.417,44 | 10,00% 8.417,44 | 40,00% 33.669,74 | 20,00% 16.834,87
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 225.173,29 | [5 empty] | 50,00% 112.586,65 | [12 empty] | 20,00% 45.034,66 | 20,00% 45.034,66 | 10,00% 22.517,33
14 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 100,00% 583.033,99 |  |  |  |  | 3,00% 17.491,02 | [19 empty] | 7,00% 40.812,38 | 10,00% 58.303,40 | 20,00% 116.606,80 | 10,00% 58.303,40 | [5 empty] | 20,00% 116.606,80 | 20,00% 116.606,80 | 10,00% 58.303,40
15 | CABEAMENTO LÓGICO | 100,00% 440.661,60 |  |  | 5,00% 22.033,08 | 15,00% 66.099,24 | 10,00% 44.066,16 | [23 empty] | 20,00% 88.132,32 | 20,00% 88.132,32 | 20,00% 88.132,32 | 8,00% 35.252,93 |  |  |  | 2,00% 8.813,23
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 100,00% 66.967,61 |  | 50,00% 33.483,81 | 20,00% 13.393,52 | [24 empty] | 30,00% 20.090,28
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 116.849,45 | [9 empty] | 50,00% 58.424,73 | 20,00% 23.369,89 | 10,00% 11.684,95 | [23 empty] | 20,00% 23.369,89
18 | REVESTIMENTOS | 100,00% 577.733,61 | [20 empty] | 2,00% 11.554,67 | 20,00% 115.546,72 | 20,00% 115.546,72 | 20,00% 115.546,72 | 10,00% 57.773,36 | 5,00% 28.886,68 | 5,00% 28.886,68 | 5,00% 28.886,68 | 5,00% 28.886,68 | 1,00% 5.777,34 | 1,00% 5.777,34 | 1,00% 5.777,34 | 5,00% 28.886,68
19 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 323.250,27 | [7 empty] | 15,00% 48.487,54 | 50,00% 161.625,14 | 5,00% 16.162,51 | 5,00% 16.162,51 | 5,00% 16.162,51 | 5,00% 16.162,51 | 5,00% 16.162,51 | 5,00% 16.162,51 | 5,00% 16.162,51
20 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 100,00% 652.177,00 | [10 empty] | 10,00% 65.217,70 | 10,00% 65.217,70 | 10,00% 65.217,70 | 15,00% 97.826,55 | 10,00% 65.217,70 | 10,00% 65.217,70 | 10,00% 65.217,70 | 15,00% 97.826,55 | 10,00% 65.217,70
21 | PINTURA | 100,00% 375.611,53 | [24 empty] | 10,00% 37.561,15 | 20,00% 75.122,31 | 5,00% 18.780,58 | 15,00% 56.341,73 | [5 empty] | 10,00% 37.561,15 | 40,00% 150.244,61
22 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 219.781,81 |  |  | 30,00% 65.934,54 | 30,00% 65.934,54 | 25,00% 54.945,45 | 10,00% 21.978,18 | 5,00% 10.989,09
23 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 91.195,14 | [19 empty] | 30,00% 27.358,54 | 20,00% 18.239,03 | 10,00% 9.119,51 | [13 empty] | 40,00% 36.478,06
24 | CALÇADA EXTERNA | 100,00% 292.259,45 | 20,00% 58.451,89 | 20,00% 58.451,89 | 20,00% 58.451,89 | [19 empty] | 10,00% 29.225,95 | 10,00% 29.225,95 | 10,00% 29.225,95 | 10,00% 29.225,95
25 | ESCADA METÁLICA - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 100,00% 190.621,56 | [19 empty] | 50,00% 95.310,78 | 50,00% 95.310,78
26 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 569.828,02 | [12 empty] | 10,00% 56.982,80 | 10,00% 56.982,80 | 10,00% 56.982,80 | 10,00% 56.982,80 | 15,00% 85.474,20 | 5,00% 28.491,40 | 20,00% 113.965,60 |  | 10,00% 56.982,80 | [6 empty] | 5,00% 28.491,40 | 5,00% 28.491,40
27 | DIVERSOS | 100,00% 66.129,20 | [31 empty] | 10,00% 6.612,92 | 10,00% 6.612,92 | 10,00% 6.612,92 | 20,00% 13.225,84 | 50,00% 33.064,60
28 | ELEVADOR | 100,00% 461.120,28 | 2,00% 9.222,41 | 10,00% 46.112,03 | 16,00% 73.779,24 | 5,00% 23.056,01 | 15,00% 69.168,04 | [30 empty] | 52,00% 239.782,55
29 | DEMOLIÇÃO CANTEIROS DE OBRA | 100,00% 8.478,19 | [35 empty] | 100,00% 8.478,19
30 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 451.156,18 | 3,14% 14.166,30 | 2,92% 13.173,76 | 3,07% 13.850,49 | 2,32% 10.466,82 | 2,59% 11.684,95 | 1,96% 8.842,66 | 1,63% 7.353,85 | 2,13% 9.609,63 | 2,43% 10.963,10 | 1,96% 8.842,66 | 2,37% 10.692,40 | 2,20% 9.925,44 | 2,81% 12.677,49 | 3,20% 14.437,00 | 2,74% 12.361,68 | 3,27% 14.752,81 | 3,36% 15.158,85 | 3,05% 13.760,26 | 3,09% 13.940,73 | 2,34% 10.557,05 | 2,82% 12.722,60 | 2,32% 10.466,82 | 2,58% 11.639,83 | 2,56% 11.549,60 | 2,67% 12.045,87 | 3,07% 13.850,49 | 2,68% 12.090,99 | 3,07% 13.850,49 | 2,56% 11.549,60 | 2,66% 12.000,75 | 2,54% 11.459,37 | 3,10% 13.985,84 | 3,01% 13.579,80 | 3,00% 13.534,69 | 3,93% 17.730,44 | 4,85% 21.881,07
Porcentagem |  |  | 3,05% | 3,03% | 3,21% | 2,28% | 2,69% | 1,92% | 1,7% | 2,18% | 2,32% | 1,89% | 2,3% | 2,14% | 2,75% | 3,14% | 2,7% | 3,2% | 3,31% | 2,98% | 3,05% | 2,28% | 2,79% | 2,38% | 2,65% | 2,64% | 2,69% | 3,05% | 2,68% | 3,05% | 2,53% | 2,6% | 2,48% | 3,04% | 2,98% | 2,95% | 3,82% | 5,53%
Custo |  |  | 237.747,34 | 236.748,21 | 250.779,23 | 178.171,88 | 209.970,88 | 149.879,27 | 132.500,71 | 170.057,27 | 181.092,94 | 147.364,69 | 179.377,30 | 166.925,39 | 214.975,30 | 245.069,54 | 210.385,37 | 249.962,61 | 258.466,94 | 232.694,40 | 238.158,68 | 178.261,03 | 217.327,21 | 185.815,11 | 207.094,55 | 205.637,39 | 209.811,44 | 237.781,56 | 208.757,77 | 238.356,72 | 197.793,88 | 202.744,51 | 193.785,68 | 236.854,26 | 232.874,64 | 230.415,76 | 297.807,68 | 431.839,21
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,05% | 6,08% | 9,29% | 11,58% | 14,27% | 16,19% | 17,89% | 20,07% | 22,39% | 24,28% | 26,57% | 28,71% | 31,47% | 34,61% | 37,31% | 40,51% | 43,82% | 46,8% | 49,85% | 52,14% | 54,92% | 57,31% | 59,96% | 62,59% | 65,28% | 68,33% | 71,01% | 74,06% | 76,6% | 79,19% | 81,68% | 84,71% | 87,7% | 90,65% | 94,47% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 237.747,34 | 474.495,55 | 725.274,78 | 903.446,66 | 1.113.417,54 | 1.263.296,81 | 1.395.797,52 | 1.565.854,79 | 1.746.947,73 | 1.894.312,42 | 2.073.689,72 | 2.240.615,11 | 2.455.590,41 | 2.700.659,95 | 2.911.045,32 | 3.161.007,93 | 3.419.474,87 | 3.652.169,27 | 3.890.327,95 | 4.068.588,98 | 4.285.916,19 | 4.471.731,30 | 4.678.825,85 | 4.884.463,24 | 5.094.274,68 | 5.332.056,24 | 5.540.814,01 | 5.779.170,73 | 5.976.964,61 | 6.179.709,12 | 6.373.494,80 | 6.610.349,06 | 6.843.223,70 | 7.073.639,46 | 7.371.447,14 | 7.803.286,56
_______________________________________________________________ CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO Engenheiro Civil