## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 05.12.2024: OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SEMIÁRIDO - CITES, LOCALIZADO NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ - ETAPA 03 | SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Norte SBC - 09/2024 - Rio Grande do Norte ORSE - 06/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo | 23,05% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS | 750 DIAS | 780 DIAS | 810 DIAS | 840 DIAS | 870 DIAS | 900 DIAS | 930 DIAS | 960 DIAS | 990 DIAS | 1020 DIAS | 1050 DIAS | 1080 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 179.941,83 | 60,00% 107.965,10 | 2,00% 3.598,84 | 2,00% 3.598,84 | 5,00% 8.997,09 | 5,00% 8.997,09 | [23 empty] | 5,00% 8.997,09 | 5,00% 8.997,09 | 5,00% 8.997,09 | 10,00% 17.994,18 |  |  |  | 1,00% 1.799,42
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 40.230,90 | 80,00% 32.184,72 | 20,00% 8.046,18
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 2.761,06 | [21 empty] | 50,00% 1.380,53 | 50,00% 1.380,53
4 | ESTRUTURA | 100,00% 5.092,90 | 100,00% 5.092,90
5 | ALVENARIAS | 100,00% 367.509,94 | 5,00% 18.375,50 | 20,00% 73.501,99 | [13 empty] | 25,00% 91.877,49 | 25,00% 91.877,49 | 25,00% 91.877,49
6 | COBERTURA | 100,00% 201.255,68 | [5 empty] | 1,00% 2.012,56 | 50,00% 100.627,84 | 49,00% 98.615,28
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 100,00% 546.792,66 | [9 empty] | 10,00% 54.679,27 | 10,00% 54.679,27 | 10,00% 54.679,27 | 10,00% 54.679,27 | 10,00% 54.679,27 | 10,00% 54.679,27 | [16 empty] | 20,00% 109.358,53 | 20,00% 109.358,53
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS | 100,00% 319.282,58 | [21 empty] | 10,00% 31.928,26 | 10,00% 31.928,26 | 10,00% 31.928,26 | 10,00% 31.928,26 | 10,00% 31.928,26 | 10,00% 31.928,26 | 10,00% 31.928,26 | 10,00% 31.928,26 | 10,00% 31.928,26 | 10,00% 31.928,26
9 | FORRO | 100,00% 196.326,70 | [29 empty] | 20,00% 39.265,34 | 20,00% 39.265,34 | 20,00% 39.265,34 | 20,00% 39.265,34 | 20,00% 39.265,34
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 42.647,05 |  |  |  | 10,00% 4.264,71 | 10,00% 4.264,71 | 10,00% 4.264,71 | 10,00% 4.264,71 | 10,00% 4.264,71 | 10,00% 4.264,71 | 10,00% 4.264,71 | 10,00% 4.264,71 | 10,00% 4.264,71 | 10,00% 4.264,71
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 84.165,36 | [8 empty] | 5,00% 4.208,27 | 5,00% 4.208,27 | 5,00% 4.208,27 | 5,00% 4.208,27 | 5,00% 4.208,27 | 5,00% 4.208,27 | 5,00% 4.208,27 | 5,00% 4.208,27 | [5 empty] | 20,00% 16.833,07 | 20,00% 16.833,07 | 20,00% 16.833,07
12 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 83.142,58 | [29 empty] | 20,00% 16.628,52 | 10,00% 8.314,26 | 10,00% 8.314,26 | 40,00% 33.257,03 | 20,00% 16.628,52
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 222.449,15 | [5 empty] | 50,00% 111.224,58 | [12 empty] | 20,00% 44.489,83 | 20,00% 44.489,83 | 10,00% 22.244,92
14 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 100,00% 571.062,62 |  |  |  |  | 3,00% 17.131,88 | [19 empty] | 7,00% 39.974,38 | 10,00% 57.106,26 | 20,00% 114.212,52 | 10,00% 57.106,26 | [5 empty] | 20,00% 114.212,52 | 20,00% 114.212,52 | 10,00% 57.106,26
15 | CABEAMENTO LÓGICO | 100,00% 438.827,59 |  |  | 5,00% 21.941,38 | 15,00% 65.824,14 | 10,00% 43.882,76 | [23 empty] | 20,00% 87.765,52 | 20,00% 87.765,52 | 20,00% 87.765,52 | 8,00% 35.106,21 |  |  |  | 2,00% 8.776,55
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 100,00% 65.796,59 |  | 50,00% 32.898,30 | 20,00% 13.159,32 | [24 empty] | 30,00% 19.738,98
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 120.363,26 | [9 empty] | 50,00% 60.181,63 | 20,00% 24.072,65 | 10,00% 12.036,33 | [23 empty] | 20,00% 24.072,65
18 | REVESTIMENTOS | 100,00% 532.396,56 | [20 empty] | 2,00% 10.647,93 | 20,00% 106.479,31 | 20,00% 106.479,31 | 20,00% 106.479,31 | 10,00% 53.239,66 | 5,00% 26.619,83 | 5,00% 26.619,83 | 5,00% 26.619,83 | 5,00% 26.619,83 | 1,00% 5.323,97 | 1,00% 5.323,97 | 1,00% 5.323,97 | 5,00% 26.619,83
19 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 330.387,30 | [7 empty] | 15,00% 49.558,10 | 50,00% 165.193,65 | 5,00% 16.519,37 | 5,00% 16.519,37 | 5,00% 16.519,37 | 5,00% 16.519,37 | 5,00% 16.519,37 | 5,00% 16.519,37 | 5,00% 16.519,37
20 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 100,00% 656.871,22 | [10 empty] | 10,00% 65.687,12 | 10,00% 65.687,12 | 10,00% 65.687,12 | 15,00% 98.530,68 | 10,00% 65.687,12 | 10,00% 65.687,12 | 10,00% 65.687,12 | 15,00% 98.530,68 | 10,00% 65.687,12
21 | PINTURA | 100,00% 379.318,93 | [24 empty] | 10,00% 37.931,89 | 20,00% 75.863,79 | 5,00% 18.965,95 | 15,00% 56.897,84 | [5 empty] | 10,00% 37.931,89 | 40,00% 151.727,57
22 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 230.138,46 |  |  | 30,00% 69.041,54 | 30,00% 69.041,54 | 25,00% 57.534,62 | 10,00% 23.013,85 | 5,00% 11.506,92
23 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 91.075,34 | [19 empty] | 30,00% 27.322,60 | 20,00% 18.215,07 | 10,00% 9.107,53 | [13 empty] | 40,00% 36.430,14
24 | CALÇADA EXTERNA | 100,00% 276.543,67 | 20,00% 55.308,73 | 20,00% 55.308,73 | 20,00% 55.308,73 | [19 empty] | 10,00% 27.654,37 | 10,00% 27.654,37 | 10,00% 27.654,37 | 10,00% 27.654,37
25 | ESCADA METÁLICA - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 100,00% 190.343,86 | [19 empty] | 50,00% 95.171,93 | 50,00% 95.171,93
26 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 551.186,01 | [12 empty] | 10,00% 55.118,60 | 10,00% 55.118,60 | 10,00% 55.118,60 | 10,00% 55.118,60 | 15,00% 82.677,90 | 5,00% 27.559,30 | 20,00% 110.237,20 |  | 10,00% 55.118,60 | [6 empty] | 5,00% 27.559,30 | 5,00% 27.559,30
27 | DIVERSOS | 100,00% 65.183,57 | [31 empty] | 10,00% 6.518,36 | 10,00% 6.518,36 | 10,00% 6.518,36 | 20,00% 13.036,71 | 50,00% 32.591,79
28 | ELEVADOR | 100,00% 352.989,33 | 2,00% 7.059,79 | 10,00% 35.298,93 | 16,00% 56.478,29 | 5,00% 17.649,47 | 15,00% 52.948,40 | [30 empty] | 52,00% 183.554,45
29 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 451.156,18 | 3,14% 14.166,30 | 2,92% 13.173,76 | 3,07% 13.850,49 | 2,32% 10.466,82 | 2,59% 11.684,95 | 1,96% 8.842,66 | 1,63% 7.353,85 | 2,13% 9.609,63 | 2,43% 10.963,10 | 1,96% 8.842,66 | 2,37% 10.692,40 | 2,20% 9.925,44 | 2,81% 12.677,49 | 3,20% 14.437,00 | 2,74% 12.361,68 | 3,27% 14.752,81 | 3,36% 15.158,85 | 3,05% 13.760,26 | 3,09% 13.940,73 | 2,34% 10.557,05 | 2,82% 12.722,60 | 2,32% 10.466,82 | 2,58% 11.639,83 | 2,56% 11.549,60 | 2,67% 12.045,87 | 3,07% 13.850,49 | 2,68% 12.090,99 | 3,07% 13.850,49 | 2,56% 11.549,60 | 2,66% 12.000,75 | 2,54% 11.459,37 | 3,10% 13.985,84 | 3,01% 13.579,80 | 3,00% 13.534,69 | 3,93% 17.730,44 | 4,85% 21.881,07
Porcentagem |  |  | 3,16% | 2,92% | 3,07% | 2,32% | 2,59% | 1,97% | 1,63% | 2,13% | 2,43% | 1,96% | 2,37% | 2,2% | 2,81% | 3,21% | 2,75% | 3,27% | 3,36% | 3,05% | 3,09% | 2,34% | 2,82% | 2,32% | 2,58% | 2,56% | 2,67% | 3,07% | 2,68% | 3,08% | 2,56% | 2,66% | 2,54% | 3,11% | 3,01% | 3,0% | 3,91% | 4,82%
Custo |  |  | 240.153,04 | 221.826,73 | 233.378,59 | 176.243,76 | 196.444,39 | 149.358,34 | 123.753,31 | 162.047,71 | 184.629,72 | 148.695,90 | 180.123,78 | 167.320,49 | 213.154,82 | 243.493,18 | 208.574,30 | 248.163,65 | 255.401,36 | 231.727,73 | 234.354,88 | 177.541,42 | 214.121,05 | 176.195,53 | 195.915,37 | 194.444,61 | 202.774,43 | 233.023,00 | 203.817,54 | 233.700,96 | 194.419,59 | 201.909,44 | 193.053,80 | 235.866,68 | 228.598,89 | 228.091,32 | 296.707,25 | 366.212,33
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,16% | 6,08% | 9,16% | 11,48% | 14,06% | 16,03% | 17,66% | 19,79% | 22,22% | 24,18% | 26,55% | 28,75% | 31,56% | 34,77% | 37,51% | 40,78% | 44,14% | 47,19% | 50,28% | 52,62% | 55,44% | 57,76% | 60,34% | 62,9% | 65,57% | 68,63% | 71,32% | 74,39% | 76,95% | 79,61% | 82,15% | 85,26% | 88,27% | 91,27% | 95,18% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 240.153,03 | 461.979,76 | 695.358,36 | 871.602,12 | 1.068.046,51 | 1.217.404,86 | 1.341.158,17 | 1.503.205,88 | 1.687.835,60 | 1.836.531,49 | 2.016.655,27 | 2.183.975,76 | 2.397.130,58 | 2.640.623,76 | 2.849.198,06 | 3.097.361,71 | 3.352.763,06 | 3.584.490,79 | 3.818.845,67 | 3.996.387,09 | 4.210.508,14 | 4.386.703,67 | 4.582.619,04 | 4.777.063,65 | 4.979.838,07 | 5.212.861,07 | 5.416.678,61 | 5.650.379,57 | 5.844.799,16 | 6.046.708,61 | 6.239.762,41 | 6.475.629,09 | 6.704.227,98 | 6.932.319,30 | 7.229.026,54 | 7.595.238,88
_______________________________________________________________ CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO Engenheiro Civil