## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DENOMINADO COMO PRÉDIO SALA DE AULAS E DOCENTES DO CCBS | SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Norte ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 02/2025 - Espírito Santo CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | 23,05% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 110.334,43 | 100,00% 110.334,43
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 106.388,79 | 80,00% 85.111,03 | 10,00% 10.638,88 | 10,00% 10.638,88
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 282.934,87 | 10,00% 28.293,49 | 30,00% 84.880,46 | 30,00% 84.880,46 | 30,00% 84.880,46
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 889.446,60 | 2,00% 17.788,93 | 15,00% 133.416,99 | 20,00% 177.889,32 | 25,00% 222.361,65 | 12,00% 106.733,59 | 13,00% 115.628,06 |  | 13,00% 115.628,06
5 | COBERTURA | 100,00% 193.182,03 | [7 empty] | 20,00% 38.636,41 | 20,00% 38.636,41 | 20,00% 38.636,41 | 20,00% 38.636,41 | 20,00% 38.636,41
6 | FORRO | 100,00% 135.862,17 | [13 empty] | 40,00% 54.344,87 | 20,00% 27.172,43 | 10,00% 13.586,22 | 10,00% 13.586,22 | 20,00% 27.172,43
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 105.421,07 |  |  | 10,00% 10.542,11 | 20,00% 21.084,21 | [7 empty] | 70,00% 73.794,75
8 | VEDAÇÃO | 100,00% 592.421,86 |  |  |  |  | 10,00% 59.242,19 | 30,00% 177.726,56 | 40,00% 236.968,74 | 20,00% 118.484,37
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 100,00% 274.895,19 | [7 empty] | 2,00% 5.497,90 | 30,00% 82.468,56 | 20,00% 54.979,04 | 10,00% 27.489,52 | 15,00% 41.234,28 | 7,00% 19.242,66 | 6,00% 16.493,71 | 5,00% 13.744,76 | 5,00% 13.744,76
10 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA E VÍDEO | 100,00% 127.962,42 | [14 empty] | 20,00% 25.592,48 | 20,00% 25.592,48 | 25,00% 31.990,61 | 10,00% 12.796,24 | 20,00% 25.592,48 | 5,00% 6.398,12
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 179.115,03 | [8 empty] | 20,00% 35.823,01 | 10,00% 17.911,50 | 20,00% 35.823,01 | 10,00% 17.911,50 | 20,00% 35.823,01 | 10,00% 17.911,50 | 10,00% 17.911,50
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 100,00% 53.762,36 | [8 empty] | 10,00% 5.376,24 |  |  | 30,00% 16.128,71 | 30,00% 16.128,71 | 30,00% 16.128,71
13 | REFRIGERAÇÃO | 100,00% 51.531,91 | [13 empty] | 20,00% 10.306,38 | 20,00% 10.306,38 | 20,00% 10.306,38 | 20,00% 10.306,38 | 20,00% 10.306,38
14 | REVESTIMENTO | 100,00% 331.488,91 | [8 empty] | 10,00% 33.148,89 | 50,00% 165.744,46 | 20,00% 66.297,78 | 20,00% 66.297,78
15 | ESQUADRIAS | 100,00% 296.133,41 | [8 empty] | 5,00% 14.806,67 |  |  |  |  | 5,00% 14.806,67 | 20,00% 59.226,68 | 20,00% 59.226,68 | 20,00% 59.226,68 | 20,00% 59.226,68 |  | 10,00% 29.613,34
16 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 333.335,06 | [10 empty] | 15,00% 50.000,26 |  | 30,00% 100.000,52 | 10,00% 33.333,51 | 10,00% 33.333,51 | 10,00% 33.333,51 | 5,00% 16.666,75 |  |  | 20,00% 66.667,01
17 | PINTURA | 100,00% 204.912,86 | [12 empty] | 10,00% 20.491,29 |  |  |  | 20,00% 40.982,57 | 30,00% 61.473,86 | 20,00% 40.982,57 | 20,00% 40.982,57
18 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 133.312,20 | [18 empty] | 50,00% 66.656,10 | 50,00% 66.656,10
19 | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO | 100,00% 59.018,41 | [12 empty] | 20,00% 11.803,68 |  |  | 20,00% 11.803,68 | 30,00% 17.705,52 | 10,00% 5.901,84 | 10,00% 5.901,84 | 10,00% 5.901,84
20 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 33.267,87 | [18 empty] | 100,00% 33.267,87
21 | DIVERSOS | 100,00% 25.123,12 | [17 empty] | 50,00% 12.561,56 | 50,00% 12.561,56
22 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 43.968,16 | [18 empty] | 20,00% 8.793,63 | 80,00% 35.174,53
23 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 281.655,91 | 5,29% 14.899,60 | 5,02% 14.139,13 | 6,22% 17.519,00 | 7,19% 20.251,06 | 3,64% 10.252,28 | 6,43% 18.110,48 | 5,19% 14.617,94 | 6,10% 17.181,01 | 4,61% 12.984,34 | 6,08% 17.124,68 | 4,78% 13.463,15 | 5,57% 15.688,23 | 4,46% 12.561,85 | 3,58% 10.083,28 | 4,10% 11.547,89 | 3,67% 10.336,77 | 4,17% 11.745,05 | 4,15% 11.688,72 | 4,25% 11.970,38 | 5,50% 15.491,08
Porcentagem |  |  | 5,29% | 5,02% | 6,22% | 7,19% | 3,64% | 6,43% | 5,19% | 6,1% | 4,61% | 6,08% | 4,78% | 5,57% | 4,46% | 3,58% | 4,1% | 3,67% | 4,17% | 4,15% | 4,25% | 5,51%
Custo |  |  | 256.427,47 | 243.075,45 | 301.469,76 | 348.577,38 | 176.228,05 | 311.465,09 | 251.586,68 | 295.427,75 | 223.244,10 | 294.396,08 | 231.710,12 | 269.691,66 | 216.051,71 | 173.408,63 | 198.835,64 | 177.930,48 | 202.209,78 | 201.127,71 | 205.726,43 | 266.884,59
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,29% | 10,31% | 16,53% | 23,72% | 27,36% | 33,79% | 38,98% | 45,08% | 49,69% | 55,76% | 60,54% | 66,11% | 70,57% | 74,15% | 78,25% | 81,92% | 86,1% | 90,25% | 94,49% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 256.427,47 | 499.502,92 | 800.972,68 | 1.149.550,06 | 1.325.778,11 | 1.637.243,20 | 1.888.829,88 | 2.184.257,63 | 2.407.501,73 | 2.701.897,81 | 2.933.607,93 | 3.203.299,59 | 3.419.351,30 | 3.592.759,93 | 3.791.595,57 | 3.969.526,05 | 4.171.735,83 | 4.372.863,54 | 4.578.589,97 | 4.845.474,64
_______________________________________________________________ CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO Engenheiro Civil