## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Implantação de Iluminação do campo de futebol UFERSA - Mossoró | SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Norte SBC - 09/2025 - Rio Grande do Norte ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 23,05% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | 00000003 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 437.08 | 537.82 | 537.82 | 0.1556%
2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 465.22 | 572.45 | 3434.7 | 0.994%
3 | C4990 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 265 | 3.14 | 3.86 | 1022.9 | 0.296%
4 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 762.06 | 15.44 | 18.99 | 14471.51 | 4.188%
5 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 12 | 219.15 | 269.66 | 3235.92 | 0.9365%
6 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1 | 494.85 | 608.91 | 608.91 | 0.1762%
7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2158.2 | 30.69 | 37.76 | 81493.63 | 23.58%
8 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1666.2 | 18.3 | 22.51 | 37506.16 | 10.85%
9 | 342 | ORSE | Poste circular de concreto 18/400 - Fornecimento e assentamento | un | 10 | 6875.79 | 8460.65 | 84606.5 | 24.49%
10 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 105.1 | 129.32 | 129.32 | 0.03743%
11 | 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 2284.62 | 2811.22 | 2811.22 | 0.8136%
12 | 8941 | ORSE | Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 850.46 | 1046.49 | 1046.49 | 0.3029%
13 | 13899 | ORSE | Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação | m² | 3 | 323.46 | 398.01 | 1194.03 | 0.3456%
14 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 389.5 | 479.27 | 479.27 | 0.1387%
15 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 71.76 | 88.3 | 264.9 | 0.07666%
16 | 453 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 1 | 535 | 658.31 | 658.31 | 0.1905%
17 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 12.38 | 15.23 | 45.69 | 0.01322%
18 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 21.01 | 25.85 | 103.4 | 0.02992%
19 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 14.77 | 18.17 | 72.68 | 0.02103%
20 | 102315 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 190.01 | 7.74 | 9.52 | 1808.89 | 0.5235%
21 | 078630 | SBC | CRUZETA POLIMERICA 90x112,5x2400mm | UN | 10 | 384.41 | 473.01 | 4730.1 | 1.369%
22 | 100965 | Próprio | Refletor LED Ultra 1000W, EFICIÊNCIA 130lm/W chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da CEE, ROOHS ou similar | UND | 40 | 1638.95 | 2016.72 | 80668.8 | 23.35%
23 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 6 | 3.66 | 4.5 | 27 | 0.007814%
24 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 6 | 19.07 | 23.46 | 140.76 | 0.04074%
25 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 85 | 21.22 | 26.11 | 2219.35 | 0.6423%
26 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 85 | 9.18 | 11.29 | 959.65 | 0.2777%
27 | C4991 | SEINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 265 | 3.14 | 3.86 | 1022.9 | 0.296%
28 | 0001137 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 16442.35 | 20232.31 | 20232.31 | 5.855%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 280834.06
[5 empty] | Total do BDI |  | 64699.06
[5 empty] | Total Geral |  | 345533.12
_______________________________________________________________ CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO Engenheiro Civil