## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Implantação de Iluminação do campo de futebol UFERSA - Mossoró | SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Norte SBC - 09/2025 - Rio Grande do Norte ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 23,05% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | REGULARIZAÇÃO DA OBRA | 100,00% 537,82 | 100,00% 537,82
2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 3.434,70 | 100,00% 3.434,70
3 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | 100,00% 1.022,90 | 100,00% 1.022,90
4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 14.471,51 | 80,00% 11.577,21 | 20,00% 2.894,30
5 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | 100,00% 3.235,92 | 75,00% 2.426,94 | 25,00% 808,98
6 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | 100,00% 608,91 | 100,00% 608,91
7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 81.493,63 | 70,00% 57.045,54 | 30,00% 24.448,09
8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 100,00% 37.506,16 | 70,00% 26.254,31 | 30,00% 11.251,85
9 | Poste circular de concreto 18/400 - Fornecimento e assentamento | 100,00% 84.606,50 | 70,00% 59.224,55 | 30,00% 25.381,95
10 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 129,32 |  | 100,00% 129,32
11 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 100,00% 2.811,22 |  | 100,00% 2.811,22
12 | Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento | 100,00% 1.046,49 |  | 100,00% 1.046,49
13 | Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação | 100,00% 1.194,03 |  | 100,00% 1.194,03
14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 479,27 |  | 100,00% 479,27
15 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 264,90 |  | 100,00% 264,90
16 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | 100,00% 658,31 |  | 100,00% 658,31
17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 45,69 |  | 100,00% 45,69
18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 103,40 |  | 100,00% 103,40
19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 72,68 |  | 100,00% 72,68
20 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 100,00% 1.808,89 | 100,00% 1.808,89
21 | CRUZETA POLIMERICA 90x112,5x2400mm | 100,00% 4.730,10 | 60,00% 2.838,06 | 40,00% 1.892,04
22 | Refletor LED Ultra 1000W, EFICIÊNCIA 130lm/W chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da CEE, ROOHS ou similar | 100,00% 80.668,80 |  | 100,00% 80.668,80
23 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 100,00% 27,00 |  | 100,00% 27,00
24 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | 100,00% 140,76 |  | 100,00% 140,76
25 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 100,00% 2.219,35 | 60,00% 1.331,61 | 40,00% 887,74
26 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 959,65 |  | 100,00% 959,65
27 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | 100,00% 1.022,90 |  | 100,00% 1.022,90
28 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 20.232,31 | 51,67% 10.454,03 | 48,33% 9.778,28
Porcentagem |  |  | 51,68% | 48,32%
Custo |  |  | 178.565,47 | 166.967,64
Porcentagem Acumulado |  |  | 51,68% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 178.565,47 | 345.533,12
_______________________________________________________________ CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO Engenheiro Civil