## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS E SALAS MULTIUSUÁRIOS NO CAMPUS DA UFERSA EM ANGICOS/RN | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Norte SBC - 06/2026 - Rio Grande do Norte ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 117.211,85 | 100,00% 117.211,85
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 92.190,26 | 20,00% 18.438,05 | 30,00% 27.657,08 | 40,00% 36.876,10 |  |  |  | 10,00% 9.219,03
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 199.403,28 |  | 50,00% 99.701,64 | 50,00% 99.701,64
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 345.348,35 |  |  |  | 40,00% 138.139,34 | 40,00% 138.139,34 | 20,00% 69.069,67
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 206.810,53 |  |  |  | 70,00% 144.767,37 | 10,00% 20.681,05 | 10,00% 20.681,05 | 10,00% 20.681,05
6 | COBERTURA | 100,00% 136.592,17 | [6 empty] | 100,00% 136.592,17
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 78.981,92 |  |  | 40,00% 31.592,77 |  |  |  | 60,00% 47.389,15
8 | FORROS | 100,00% 61.252,21 | [5 empty] | 70,00% 42.876,55 | 30,00% 18.375,66
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 158.287,51 | [5 empty] | 40,00% 63.315,00 | 60,00% 94.972,51
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 64.514,42 | [5 empty] | 50,00% 32.257,21 | 50,00% 32.257,21
11 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO | 100,00% 28.354,26 | [7 empty] | 100,00% 28.354,26
12 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 100,00% 16.409,26 | [7 empty] | 100,00% 16.409,26
13 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 100,00% 21.544,85 |  |  | 30,00% 6.463,46 |  | 40,00% 8.617,94 |  |  | 30,00% 6.463,46
14 | GRANITOS, LOUÇAS E METAIS | 100,00% 132.484,78 | [7 empty] | 100,00% 132.484,78
15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 8.211,09 | [7 empty] | 100,00% 8.211,09
16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 4.270,72 | [8 empty] | 100,00% 4.270,72
17 | REVESTIMENTOS | 100,00% 231.996,67 | [7 empty] | 10,00% 23.199,67 | 30,00% 69.599,00 | 40,00% 92.798,67 | 20,00% 46.399,33
18 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 197.621,35 | [8 empty] | 60,00% 118.572,81 | 30,00% 59.286,41 | 10,00% 19.762,14
19 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 100,00% 134.795,19 | [9 empty] | 30,00% 40.438,56 | 70,00% 94.356,63
20 | PINTURAS | 100,00% 63.408,83 | [10 empty] | 40,00% 25.363,53 | 60,00% 38.045,30
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 21.603,81 | [11 empty] | 100,00% 21.603,81
22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 157.300,85 | 5,52% 8.683,01 | 6,18% 9.721,19 | 8,11% 12.757,10 | 12,51% 19.678,34 | 7,81% 12.285,20 | 9,29% 14.613,25 | 14,85% 23.359,18 | 8,95% 14.078,43 | 8,90% 13.999,78 | 8,60% 13.527,87 | 7,95% 12.505,42 | 1,33% 2.092,10
Porcentagem |  |  | 5,82% | 5,53% | 7,56% | 12,21% | 7,25% | 9,8% | 15,45% | 9,25% | 8,33% | 8,31% | 8,0% | 2,49%
Custo |  |  | 144.332,90 | 137.079,91 | 187.391,06 | 302.585,04 | 179.723,52 | 242.812,73 | 382.845,95 | 229.200,93 | 206.442,30 | 206.051,50 | 198.387,05 | 61.741,20
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,82% | 11,35% | 18,91% | 31,12% | 38,37% | 48,17% | 63,62% | 72,86% | 81,19% | 89,51% | 97,51% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 144.332,90 | 281.412,81 | 468.803,87 | 771.388,91 | 951.112,43 | 1.193.925,16 | 1.576.771,11 | 1.805.972,04 | 2.012.414,34 | 2.218.465,84 | 2.416.852,89 | 2.478.594,16