## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS E SALAS MULTIUSUÁRIOS NO CAMPUS DA UFERSA EM CARAÚBAS/RN |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 118.206,77 | 100,00% 118.206,77
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 73.995,02 | 20,00% 14.799,00 | 30,00% 22.198,51 | 40,00% 29.598,01 |  |  |  | 10,00% 7.399,50
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 201.464,72 |  | 50,00% 100.732,36 | 50,00% 100.732,36
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 345.348,35 |  |  |  | 40,00% 138.139,34 | 40,00% 138.139,34 | 20,00% 69.069,67
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 221.703,56 |  |  |  | 70,00% 155.192,49 | 10,00% 22.170,36 | 10,00% 22.170,36 | 10,00% 22.170,36
6 | COBERTURA | 100,00% 136.592,17 | [6 empty] | 100,00% 136.592,17
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 78.981,92 |  |  | 40,00% 31.592,77 |  |  |  | 60,00% 47.389,15
8 | FORROS | 100,00% 61.252,21 | [5 empty] | 70,00% 42.876,55 | 30,00% 18.375,66
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 158.287,51 | [5 empty] | 40,00% 63.315,00 | 60,00% 94.972,51
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 64.514,42 | [5 empty] | 50,00% 32.257,21 | 50,00% 32.257,21
11 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO | 100,00% 28.354,26 | [7 empty] | 100,00% 28.354,26
12 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 100,00% 16.409,26 | [7 empty] | 100,00% 16.409,26
13 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 100,00% 21.544,85 |  |  | 30,00% 6.463,46 |  | 40,00% 8.617,94 |  |  | 30,00% 6.463,46
14 | GRANITOS, LOUÇAS E METAIS | 100,00% 122.412,26 | [7 empty] | 100,00% 122.412,26
15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 8.211,09 | [7 empty] | 100,00% 8.211,09
16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 4.270,72 | [8 empty] | 100,00% 4.270,72
17 | REVESTIMENTOS | 100,00% 230.858,60 | [7 empty] | 10,00% 23.085,86 | 30,00% 69.257,58 | 40,00% 92.343,44 | 20,00% 46.171,72
18 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 201.409,88 | [8 empty] | 60,00% 120.845,93 | 30,00% 60.422,96 | 10,00% 20.140,99
19 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 100,00% 141.541,69 | [9 empty] | 30,00% 42.462,51 | 70,00% 99.079,18
20 | PINTURAS | 100,00% 65.994,03 | [10 empty] | 40,00% 26.397,61 | 60,00% 39.596,42
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 21.986,01 | [11 empty] | 100,00% 21.986,01
22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 157.300,85 | 5,52% 8.683,01 | 6,18% 9.721,19 | 8,11% 12.757,10 | 12,51% 19.678,34 | 7,81% 12.285,20 | 9,29% 14.613,25 | 14,85% 23.359,18 | 8,95% 14.078,43 | 8,90% 13.999,78 | 8,60% 13.527,87 | 7,95% 12.505,42 | 1,33% 2.092,10
Porcentagem |  |  | 5,71% | 5,35% | 7,3% | 12,62% | 7,31% | 9,85% | 15,42% | 8,83% | 8,4% | 8,42% | 8,24% | 2,57%
Custo |  |  | 141.688,78 | 132.652,05 | 181.143,68 | 313.010,16 | 181.212,83 | 244.302,03 | 382.515,73 | 219.014,61 | 208.374,00 | 208.756,78 | 204.294,92 | 63.674,52
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,71% | 11,06% | 18,36% | 30,98% | 38,28% | 48,13% | 63,55% | 72,38% | 80,78% | 89,2% | 97,43% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 141.688,78 | 274.340,83 | 455.484,51 | 768.494,67 | 949.707,50 | 1.194.009,53 | 1.576.525,26 | 1.795.539,87 | 2.003.913,87 | 2.212.670,65 | 2.416.965,57 | 2.480.640,15